## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
UX 1팀 박예지 / 2022. 02. 14 ~ 2022. 02. 18
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
힐스테이트 웹접근성 | 웹접근성 정리 | 힐스테이트 엔지니어링 웹접근성_명도대비 조사 및 정리 |  | 상 | 100% | 합계: 11.5; 수: 3.5; 목: 3; 금: 5
칭찬의주인공 봄버전 | 디자인 | 칭찬의 주인공 봄버전 디자인 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 목: 2
UX디자인 스터디 정리 | 스터디 정리 | UX디자인 스터디 요약본 취합 및 회의록 정리 |  | 상 | 100% | 합계: 6.5; 화: 5; 수: 1.5
인트라넷 모바일 | 모바일 디자인 | 사내 인트라넷 모바일 디자인_공지사항 |  | 상 | 100% | bar: 합계 to 월
|  | 사내 인트라넷 모바일 디자인_사용자 |  | 상 | 100% | bar: 합계 to 월
|  | 사내 인트라넷 모바일 디자인_연차 |  | 상 | 100% | 합계: 3; 월: 3
|  |  |  | 상 | 100% | 합계: 0
휴가 / 공휴일 | [5 empty] | 합계: 0
개선 / 건의사항