## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 8 | 5 | [8 empty] | 중
서비스전략사업팀 김슬기 / 2022. 3. 21 ~ 2022. 3. 25
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKBB 운영 | 운영업무 | 일간보고 - B샵, 개인 |  | 상 | 100% | 합계: 12.5; 월: 2.5; 화: 2.5; 수: 2.5; 목: 2.5; 금: 2.5
|  | 월보자료 전달 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 월: 0.3
|  | GA3 -> GA4 이관 작업 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 월: 1.5
|  | Digitalcomm. 신규 마케팅 페이지 통계 추가 |  | 상 | 100% | 합계: 0.7; 월: 0.7
|  | 고객사 요청자료 전달 (월보자료 상세 분류) |  | 상 | 100% | 합계: 2.5; 화: 1.5; 수: 1
|  | Play Z 성과측정 시트 3월 업데이트 | 3월 말 전달 예정 건 사전 셋팅 | 상 | 100% | bar: 합계; 화
|  | 개선 후 데이터 요청 대비 비샵 GNB 태그 셋팅 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 수: 1.5
|  | 개선 후 데이터 요청 대비 비샵 사이트맵 태그 셋팅 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 목: 1.5
|  | GA4 이전 대비, GA4 이벤트 액션 설정 방법 습득 - B샵 |  | 상 | 100% | 합계: 2.5; 목: 1; 금: 1.5
|  | 고객 케어 프로그램 페이지 정상 트래킹 확인 - 기업 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 금
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
SKBB 고도화 | 개선업무 | Google Analytics 정상 운영 확인&Debug |  | 중 | 100%
휴가 / 공휴일 | 연차 |  | 부재시 업무 담당 : 노동선 책임
공휴일
개선 / 건의사항