## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
서비스 개발팀 조명상 / 2022. 3. 21 ~ 2022. 3. 25
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB 개인 | 운영 | 서비스 모니터링 |  | 중 | 100% | 합계: 5; 월: 1; 화: 1; 수: 1; 목: 1; 금: 1
| 운영 | SKB_개인 호호이벤트 개발 |  | 중 | 100% | 합계: 4.5; 목: 3; 금: 1.5
| 운영 | 비다이렉트샵 인입 페이지 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 5.5; 월: 2.5; 화: 2; 금: 1
| 운영 | 서버 배포 지원 |  | 중 | 100% | 합계: 3.5; 화: 1.5; 수: 1; 금: 1
| 운영 | B tv콘텐츠 사용 내역 버튼 제거 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 수: 1.5
SKB 기업 | 운영 | 서버 배포 지원 |  | 중 | 100% | bar: 월; 수
기타 | 주간업무보고 | 주간업무보고/일일보고 |  |  |  | 합계: 2.5; 월: 0.5; 화: 0.5; 수: 0.5; 목: 0.5; 금: 0.5
| 주간회의 |  |  |  |  | 합계: 0.5; 목: 0.5
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련