## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
운영1 TFT 김지은 / 2022. 3. 21 ~ 2022. 3. 25
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 24.5 | 5.5 | 5.5 | 4 | 4.5 | 5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
SKBB | B샵/케이블샵 | 데일리 통계 작성 |  | 상 | 100% | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | 메인페이지 개선 관련 기획서 업데이트 및 디자인 요청 |  | 상 | 100% | 합계: 5.5; 월: 2; 화: 2; 수: 1; 금: 0.5; 차주 예상 내역 월: 2
|  | 마케팅 페이지 운영서버 반영 및 검수 |  | 상 | 100% | bar: 합계 to 월
|  | 신규 마케팅 페이지 GA 통계시트 추가요청 |  | 상 | 100% | bar: 합계 to 월
|  | 다이렉트샵 메인 하단 '우리동네광고' 배너 추가요청 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 목: 2
|  | 우리동네광고 신규 페이지 variables.do 등록 및 바로가입 버튼 URL 분리 요청 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 금
|  | Apple tv 이벤트 이미지 교체 관련 | 25일 운영서버 반영 | 상 | 100% | 합계: 4; 화: 1; 수: 1; 목: 1; 금: 1; 차주 예상 내역 월: 1
| 제휴DB | 네이버페이 이벤트 페이지 수정 요청 |  | 상 | 100% | 합계: 4; 월: 1; 화: 1; 수: 1; 목: 1
|  | SKT 이벤트 페이지 제작 요청 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 화
|  | 버즈빌 이벤트 운영서버 검수 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 수: 0.5; 금: 1; 차주 예상 내역 월: 1
| 기타 | 서효원 수석님 데일리 통계 인수인계 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 금
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항