## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 중
기획팀 이다희 / 2022. 03. 21 ~ 2022. 03. 25
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
SK브로드밴드 운영 | 일일보고 | 모바일 상담 실적 보고 |  | 상 | 100% | 1.2 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 운영업무 | 다이렉트샵 사은품 페이지 개선 |  | 상 | 85% | 합계: 5.1; 화: 1.3; 수: 1.9; 목: 0.6; 금: 1.3
|  | 다이렉트샵 기획전/이벤트 페이지 개선 |  | 상 | 85% | 합계: 1.9; 목: 1.3; 금: 0.6
|  | 더슬림 요금제 이벤트 재오픈(리터칭) |  | 상 | 100% | 합계: 1.2; 화: 0.6; 수: 0.6
|  | 더슬림 요금제 이벤트 variables.do 수정 | 개발팀 황재훈책임 작업 | 상 | 100% | 합계: 1.2; 화: 0.6; 수: 0.6
|  | 월전환_신규가입 이벤트 |  | 상 | 70% | 합계: 0.2; 화: 0.2
|  | 월전환_바로가입 이벤트 |  | 상 | 70% | 합계: 0.2; 화: 0.2
|  | 월전환_바로가입 친구추천 이벤트 |  | 상 | 70% | 합계: 0.2; 화: 0.2
|  | 신규가입 이벤트 키비주얼 변경 |  | 상 | 20% | 합계: 1; 수: 0.4; 목: 0.6
|  | 요금제 할인율 수정(33% >> 30%) |  | 상 | 100% | 합계: 1; 화: 0.4; 수: 0.6
|  | 신규가입 페이지 內 11번가 랜딩 배너 삽입 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 목: 0.6
|  | 사은품 페이지 內 세탁기 삭제 |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 목: 0.4
|  | 케이블샵 온라인샵 혜택 페이지 신규 생성 요청 |  | 상 | 60% | 합계: 0.6; 금: 0.6
|  | 케이블샵 요금표 안내문구 삭제(상품,B tv 케이블 결합 페이지) |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 화: 0.3; 수: 0.3
|  | 케이블샵 상품페이지 하단 랜딩배너 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 수: 0.3
|  | 차이_4월 이벤트 제작일정 확인 |  | 중 | 100% | 합계: 0.3; 화: 0.3
|  | 차이_IPTV 검색 광고코드 발급 |  | 중 | 100% | 합계: 0.9; 화: 0.6; 목: 0.3
|  | 개인_장기고객 캠페인코드 발급 |  | 상 | 100% | 합계: 1.2; 목: 0.6; 금: 0.6
| 인수인계 | 운영업무 인수인계 | 서효원 수석, 김지은 선임 인수인계 | 중 | 100% | 합계: 1.9; 목: 0.3; 금: 1.6
기타
휴가 / 공휴일 | 유급휴가 | 코로나 양성판정으로 인한 자가격리 | 부재시 업무 담당 : 김은지 수석, 김지은 선임 |  |  | 합계: 5; 월: 5
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련 | 1
2
3