## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 8 | 5 | [8 empty] | 중
기획팀 김수정 / 2022. 03. 21 ~ 2022. 03. 25
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 23.75 | 4.375 | 5 | 5 | 5 | 4.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB_개인 | 데일리업무 | 홈페이지 모니터링 | 월,화,금 진행 | 상 | 100% | 0.625 | 0.625
| 주간업무 | gbs사내방송 영상 업로드 | 2주씩 내영전임과 업무 교대/수 : 수요뉴스 / 금 : gbs스페셜, Fandom 스쿼드 | 상 | 100%
| 운영 업무 | [WBS-1744] B tv 우리동네 페이지 수정 | 디자인 시안 전달 받았으며 요청확인으로 상태 변경 후 고객사 컨펌 요청 예정 | 상 | 60% | 1.25 |  |  |  | 0.3125 | 0.9375
|  | [WBS-1805] 종합유선방송 서비스 이용약관 업로드 |  | 상 | 100% | 0.625 |  |  |  | 0.3125 | 0.3125
|  | [WBS-1812] B tv 뽀로로톡 TV앱 서비스 종료 안내 공지사항 |  | 상 | 100% | 0.625 |  |  |  | 0.3125 | 0.3125
|  | [WBS-1825] 디자인센터-파일 업로드 요청-Apple TV 파친코 VMD |  | 상 | 100% | 0.9375 |  |  |  | 0.625 | 0.3125
|  | VOD월정액 요금 변경 기획안 | 표 변경 사항 확인 후 진행 | 상 | 50% | 0.625 |  |  |  | 0.625
|  | 개인 페이지 배포 프로세스 교육 및 Apple tv 이벤트 모바일 배포 진행 |  | 상 | 100% | 1.25 |  |  |  |  | 1.25
|  | 주간 경쟁사 동향 교육 |  | 상 | 70% | 0.9375 |  |  |  | 0.9375
|  | 개인 파트 팀회의 |  | 상 | 100% | 1.25 |  |  |  | 1.25
|  | 계정 승인 부여 교육 및 |  | 상 | 100% | [5 empty] | 0.6
|  | [WBS-1827] 개인정보처리방침 개정(0401) | 3/30일 완료 예정 | 상 | 80% | 0.625 |  |  |  |  | 0.625
SKB_기업 | 데일리업무 | 기업 홈페이지 UV 등 일일 통계 보고 |  | 상 | 100% | 1.2375 | 0.625 | 0.3 | 0.3125
| 운영 업무 | [WBS-1689] 옴니채널컨택센터 상품소개 페이지 | 목요일 개인 파트로 전환되어 인수인계 완료 | 상 | 100% | 1.25 | 0.625 |  |  | 0.625
|  | [WBS/1764] 3월 정기 시스템점검 공지사항 등록 |  | 상 | 100% | 0.625 | 0.625
|  | 기업 일일통계 엑셀 표 수식 변경 및 정리 |  | 상 | 100% | 1.25 | 1.25
|  | [WBS-1638] 고객 케어프로그램 페이지 오픈 작업 |  | 상 | 100% | 3.475 | 0.625 | 1.6 | 1.25
|  | [WBS-1638] 고객 케어프로그램 GNB 작업 |  | 상 | 100% | 1.85 |  | 1.85
|  | [WBS-1638] 고객 케어프로그램 BizOSM 고객센터 추가 교육 |  | 상 | 100% | 1.25 |  | 1.25
|  | [WBS-1638] 고객 케어 프로그램 아이콘 작업 |  | 상 | 100% | 1.5625 |  |  | 1.5625
|  | [WBS-1797] 기업_푸터 윤리경영 링크 추가 |  | 상 | 100% | 1.25 |  |  | 1.25
|  | 기업 이벤트 기간 연장 작업 |  | 상 | 100% | 0.625 |  |  | 0.625
|  |  |  | 중 | 100%
| 주간보고 | 주간보고 작성 |  | 상 | 100% | 0.625 |  |  |  |  | 0.625
회의록 작성
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항