## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
미래전략사업팀 이유정 / 2022-03-21 ~ 2022-03-25 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5
현대건설 | 관리 | 운영 업무 및 운영팀 관리(업무 관리/조율 및 검토/피드백 진행/면담) 및 현업 대응 |  | 상 | 100% | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |  | 0.1
| 운영 업무 (힐스테이트/THE H) | 접근성 이후, 힐스테이트 사이트 검수 및 개선 |  | 상 | 100% | 1.7 | 1 | 0.2 | 0.5
|  | 힐스테이트 웹접근성 2차 작업 서포트 및 검수 / 사이트 검수 |  | 상 | 100% | 0.2 | 0.1 | 0.1
|  | 인수인계 관련 업무 |  | 상 | 100% | 0.3 | 0.2 |  |  |  | 0.1
CONNECT+ | 관리 | 운영팀 관리(서포트/검토 및 피드백 진행) |  | 상 | 100% | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | 4월 이벤트 기획 관련 회의 및 리서치 진행 |  | 상 | 50% | 0.7 |  |  | 0.7
|  | 운영비 청구 관련 업무 진행 |  | 상 | 100% | 0.3 | 0.3
|  | 주간보고서 작성 |  | 중 | 100% | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.2
SKB B다이렉트샵 |  | 프로젝트 관리 (현업 대응) |  | 상 | 100% | 0.4 |  |  | 0.2 | 0.2
|  | 개요에 해당되는 IA/기능 정의서 작성 |  | 상 | 30% | 3 |  |  |  | 1.1 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 타사 기능 분석 (화면정의/IA작성) |  | 상 | 50% | 16.2 | 3 | 4.2 | 3.1 | 3.3 | 2.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
기타 | 업무보고서 작성 | 주간업무보고서 작성 |  | 중 | 100% | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.2
휴가 / 공휴일 | 대체휴무/연차
공휴일
기타
개선 / 건의사항