## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 박재희 / 2022-03-21 ~ 2022-03-25
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5
CONNECT+ | 운영업무 | 일일 운영 및 일일보고 |  | 중 | 100% | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 제안 | 4월 이벤트 회의 및 제안서 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 5; 월: 0.5; 화: 1; 수: 3; 목: 0.5
| 구축 | 관리자 페이지 화면 설계서 작성 |  | 중 | 70% | 합계: 7; 목: 3.5; 금: 3.5; 차주 예상 내역 월: 2.5
진학사 | 구축 | 광운대학교_입학처 PC 화면 설계서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 7.5; 월: 3.5; 화: 3; 수: 1
기타 | 업무보고서 | 주간업무보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 금: 0.5; 차주 예상 내역 금: 0.5
휴가 / 공휴일 | x
개선 / 건의사항 |  | X