## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스운영본부 UX팀 이지혜 / 2022. 03. 21 ~ 2022. 03. 25
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
인트라넷 고도화 | 내부 업무 | 스타일 가이드 |  |  | 100% | 합계: 5.5; 월: 2; 화: 2; 수: 0.5; 목: 1
|  | 서브 페이지 디자인 디벨롭 |  |  | 100% | 합계: 16.5; 월: 3; 화: 2.5; 수: 4; 목: 3; 금: 4
|  | 인트라넷 PC 디자인 | 지출결재 페이지 아이콘, 컬러 |  | 100% | 합계: 1; 화: 0.5; 수: 0.5
|  | 메인 페이지 디벨롭 |  |  | 30% | 합계: 2; 목: 1; 금: 1
기타
휴가 / 공휴일 |  |  |  |  | 100%
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련