## 주간업무_0314
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
서비스운영본부 운영1팀 송혜연 / 2022. 3. 28 ~ 2022. 4. 01
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 21.25 | 5 | 5 | 6.25 | 6.25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK 브로드밴드 | 운영 업무 | 일일업무보고(일일업무내용 및 PV/UV통계) |  | 중 | 100% | 합계: 2.5; 화: 0.625; 수: 0.625; 목: 0.625; 금: 0.625
|  | 모니터링 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5625; 화: 0.625; 수: 0.3125; 목: 0.3125; 금: 0.3125
|  | B tv 우리동네광고 홍보건 | 개발서버 반영완료 - 개인파트 동시 오픈예정 | 상 | 100% | 합계: 0.9375; 화: 0.9375
|  | 진행중인 이벤트 기간 연장(3건) 및 종료건(1건) |  | 중 | 100% | 합계: 3.125; 화: 1.875; 목: 1.25
|  | [디트라이브] SKB기업광고 신규키워드 광고코드 발급요청 |  | 중 | 100% | 합계: 1.875; 수: 1.875
|  | 모바일->PC버전으로 전환시 고객케어프로그램 연결 오류 |  | 중 | 100% | 합계: 0.9375; 화: 0.9375
|  | On-Air/On-Ad 상품페이지 내 영상 업로드 작업 완료 |  | 중 | 100% | 합계: 1.875; 수: 1.875
|  | On-Air/On-Ad 상품페이지 내 상단 비쥬얼 이미지 교체 작업 |  | 중 | 50% | 합계: 0.9375; 수: 0.625; 금: 0.3125
|  | [웹작업요청]기업홈페이지 업종별추천 상품 카테고리명 변경 호텔 -> 숙박업으로 교체 | 개발서버 반영 완료 | 중 | 100% | 합계: 3.4375; 수: 0.9375; 목: 0.625; 금: 1.875
|  | [웹작업요청] ＜홈페이지 수정 요청＞ IDC/CDN > CDN상품 > 동영상Platform 상품 삭제 |  | 중 | 100% | 합계: 1.875; 목: 1.875
|  | [이벤트]On-Air/On-Ad 이벤트 전체 배경 색 및 디자인 변경 작업 |  | 상 | 20% | 합계: 1.25; 목: 1.25
|  | [웹작업요청]홈페이지 Security＞UTM보안(판매형) 서비스 안내 추가 변경의 건 - 홈페이지 / 브로슈어 | 개발서버 반영 완료(4/8일 반영예정-고객사요청) | 중 | 100% | 금: 1.25
기타 | SKB 주간회의 | PL 주간회의 |  | 중 | 100% | 합계: 0.3125; 목: 0.3125
| 3월 월간운영보고서 | 3월 월간 운영통계보고서 요청 | GA팀 김슬기 전임 요청 | 상 | 30% | 합계: 0.625; 금: 0.625
휴가 / 공휴일 | 연차 | 3/28 연차, 4/1 오후반차(2월 정기pm 대체) |  |  |  | 월: 5
공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련