## 1월 2주 주간보고
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
디자인팀 홍서율 / 2022. 03. 28 ~ 2022. 04. 01
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25.2 | 5 | 5 | 5 | 5.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | B샵 | 사은품 페이지 개선 |  | - | -
|  | └ 모바일 산출물 수정 및 정리 | 아이콘 변경, 기획안 변경에 따른 상품 삭제 및 XD 산출물 정리 | 상 | 100% | 합계: 3; 목: 2; 금: 1
|  | └ PC 디자인 A안 |  | 상 | 100% | 합계: 4.3; 목: 2.8; 금: 1.5
|  | └ PC 디자인 B안 | A안과 사은품 노출 형태 다름 | 상 | 95% | 합계: 2.5; 금: 2.5
|  | 바로가입 룰렛 이벤트 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 0.4; 목: 0.4
휴가/공휴일 | 연차 | 3/28(월)~3/30(수) 코로나19 확진으로 인한 유급휴가 |  |  |  | 합계: 15; 월: 5; 화: 5; 수: 5
공휴일
개선 / 건의사항