## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 중
기획팀 이다희 / 2022. 03. 28 ~ 2022. 04. 01
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25.9 | 5 | 5 | 5 | 6.5 | 5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
SK브로드밴드 운영 | 일일보고 | 모바일 상담 실적 보고 |  | 상 | 100% | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | PlayZ 3월 통계 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 월: 0.3
| 운영업무 | 다이렉트샵 사은품 페이지 개선 |  | 상 | 100% | 합계: 5.4; 월: 1.3; 화: 1.3; 수: 0.6; 목: 1.9; 금: 0.3
|  | 다이렉트샵 기획전/이벤트 페이지 개선 |  | 상 | 100% | 합계: 1.8; 월: 0.6; 화: 0.6; 수: 0.3; 목: 0.3
|  | 월전환_신규가입 이벤트 |  | 상 | 100% | 합계: 0.7; 월: 0.4; 목: 0.3
|  | 월전환_바로가입 이벤트 |  | 상 | 100% | 합계: 0.9; 월: 0.3; 목: 0.6
|  | 월전환_바로가입 친구추천 이벤트 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 월: 0.3; 목: 0.2
|  | 월전환_신학기 프로모션 종료 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 목: 0.2
|  | 공식 온라인샵 혜택 띠배너 변경 요청 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 수: 0.6
|  | 바로가입/바로가입 친구추천 이벤트 더슬림 요금제 할인율 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 목: 0.6
|  | AI Sound Max MO 퀵버튼 포커싱 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 0.3; 목: 0.3
|  | 신규가입 이벤트 키비주얼 변경 | 현업 컨펌 대기 중 | 상 | 30%
|  | 요금 먼저 선택 페이지 추가 수정 |  | 상 | 20% | 합계: 0.3; 금: 0.3
|  | B다이렉트샵 사용법 페이지 수정 |  | 상 | 50% | bar: 합계; 금
|  | 케이블샵 온라인샵 혜택 페이지 신규 생성 |  | 상 | 70% | 합계: 2.8; 수: 0.9; 목: 1.3; 금: 0.6
|  | 이벤트 페이지 URL 정리 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 화: 0.3; 목: 0.3
|  | 제휴DB 사내유치 이벤트 수정 | 오은지전임 휴가로 업무 대체 | 중 | 100% | 합계: 0.6; 수: 0.6
|  | 차이_IPTV 검색 광고코드 발급 |  | 중 | 100% | 합계: 0.9; 월: 0.2; 화: 0.3; 수: 0.2; 목: 0.2
|  | 4월 공식블로그 배너 소재 요청 | PSD 전달 완료 | 상 | 100% | 합계: 0.2; 수: 0.2
| 인수인계 | 운영업무 인수인계 | 서효원 수석, 김지은 선임,오은지 전임 인수인계 | 중 | 100% | 합계: 6.7; 월: 1.3; 화: 2.2; 수: 1.3; 금: 1.9
기타 | 회의 | 기획파트 회의 |  |  |  | 금: 0.6
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련 | 1
2
3