## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
미래전략사업팀 이유정 / 2022-03-28 ~ 2022-04-01 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25.2 | 5 | 5 | 5 | 5.1 | 5.1 | 3.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 3
현대건설 | 인수인계 | 계약 진행 현황 관련 내부 인수인계 미팅 |  | 상 | 100% | 0.3 |  | 0.3
|  | 인수인계 업체 미팅/준비 (외부) |  | 상 | 100% | 0.7 | 0.7
인르라넷 |  | 스마트데이 가이드 문서 검토 및 피드백 진행 |  | 중 | 100% | 0.4 | 0.2 | 0.2
CONNECT+ | 관리 | 운영팀 관리(서포트/검토 및 피드백 진행) |  | 상 | 100% | 0.1 |  | 0.1 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | 주간보고서 작성 |  | 중 | 100% | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.2
SKB B다이렉트샵 |  | 프로젝트 관리 (현업 및 내부팀 대응) |  | 상 | 100% | 0.4 |  | 0.2 |  | 0.2
|  | 개요에 해당되는 IA/기능 정의서 및 간이 WBS 작성 |  | 상 | 90% | 6.1 | 4.1 | 0.8 |  | 0.3 | 0.9 | 0.3
|  | 공수 산정을 위한 회의 진행 및 공수산정 진행 |  | 상 | 80% | 4.1 |  |  | 1 | 3.1 |  | 1
|  | 타사 기능 분석 (화면정의/IA작성) |  | 상 | 100% | 7.5 |  | 3.4 | 2.5 |  | 1.6
신사업 |  | 내용 공유 및 회의 진행 |  | 상 | 100% | 0.7 |  |  |  | 0.7
|  | 기존 산출물 파악 |  | 상 | 50% | 1.8 |  |  |  |  | 1.8 | 1.5
내부 가이드 |  | 회의 진행 |  | 중 | 100% | 0.6 |  |  |  | 0.6
기타 | 업무보고서 작성 | 주간업무보고서 작성 |  | 중 | 100% | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.2
|  | 법정의무교육 온라인 과정 진행 |  | 중 | 5% | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 2.5
|  | 사내방송 진행 |  | 중 | 100% | 1.5 |  |  | 1.5
휴가 / 공휴일 | 대체휴무/연차
공휴일
기타
개선 / 건의사항