## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 제갈정 / 2022. 03. 21 ~ 2022. 04. 01
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 20 | 0 | 0 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
진학사 | 운영 | 광운대 입학처 마지막 DB 백업본 발송 |  | 중 | 90% | bar: 합계; 수
| 운영 | 광운대 변경된 내용의 파일 전송 및 경로 공유 |  | 중 | 90% | bar: 합계; 수
| 운영 | 부경대 대입컨설팅관련 내용 확인 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
| 운영 | 아주대 찾아가는 입학설명회 파일 확인 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
| 운영 | 세종대 고교입학 신청서 및 기타 신청서 파일 공유 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
| 운영 | 세종대 리모델링 관련 확인 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
인트라넷 | 운영 | 공지사항 기간설정 추가 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
| 운영 | 지출결의 탭간소화에 따른 페이지 통합 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
| 운영 | 지출결의 날짜 관련 제한 조치 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 수: 1; 목: 1
| 운영 | 공지사항 기간설정에 따른 노출여부 수정 작업 |  | 중 | 50% | 합계: 2; 목: 2
| 운영 | 세콤 출퇴근 관련 세부 내용 작업 |  | 중 | 30% | bar: 합계; 목
| 운영 | 인트라넷 모바일 적응형 분석 작업 |  | 중 | 10% | 합계: 2; 목: 1; 금: 1
| 운영 | 연차 승인관련 승인위치 추가 작업 |  | 중 | 30% | bar: 합계; 금
| 운영 | 홈페이지 구축문의 관리자 메일로 발송되도록 추가 |  | 중 | 10% | bar: 합계; 금
| 운영 | 지출결의 승인 절차 기록 추가 |  | 중 | 10% | bar: 합계; 금
| 운영 | 세콤 출퇴근 엑셀파일 자동 저장 기능 구현 개발중 |  | 중 | 30% | bar: 합계; 금
기타 | 운영 | 인트라넷 작업 진행 관련 회의 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
신사업
현대 CSR 홈페이지 구축
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항