## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스운영본부 운영1팀 김아름 / 2022. 03. 28 ~ 2022. 04. 01
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25.6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB | 개인 | Apple TV+ 프로모션 상세페이지 내용 수정 (PC/MO) |  | 상 | 100% | bar: 월
|  | 이벤트 정보 수정 |  | 상 | 100%
|  | └ On-Air/On-Ad 신규가입 이벤트 |  | 상 | 100% | 화: 1.2
|  | └ CCC 이벤트 |  | 상 | 100% | 화: 1.2
|  | └ 랜선 Untact 이벤트 |  | 상 | 100% | 화: 1.2
|  | PlayZ 상품 페이지 수정 (PC/MO) |  | 상 | 100% | 목: 3
|  | 소상공인전용상품 : 우리동네 광고 페이지 수정 (MO) |  | 상 | 100% | 금: 1.1
|  | TV 할부페이지 PC 팝업 17종 수정 |  | 상 | 100% | 금: 4
| 기업 | Btv : On-Air/On-Ad 상세페이지 |  | 상 | 100%
|  | └ 비주얼 서치 |  | 상 | 100% | 수: 3.2
|  | └ C안 시안 작업 |  | 상 | 100% | 수: 0.8; 목: 2; 금: 0.5
| B샵 | 엘포인트 이벤트 정보수정 |  | 상 | 100% | 화: 1.2
|  | 롯데카드 이벤트 정보수정 |  | 상 | 100% | bar: 수
|  | 신규가입 이벤트 비주얼 서치 |  | 상 | 100% | 월: 4; 화: 0.2
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항