## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
운영1 TFT 김지은 / 2022. 4. 4 ~ 2022. 4. 8
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 24.5 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKBB | B샵/케이블샵 | 서효원 수석님 데일리 통계 검수 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 월: 0.5; 수: 0.5; 목: 0.5; 금: 0.5
|  | 케이블샵 하이브리드 페이지 신규 제작 기획서 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 14; 월: 4; 화: 4; 수: 4; 목: 2
|  | 케이블샵 메인페이지 내 배너 비노출 작업 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 목: 2
|  | PlayZ 이벤트 페이지 수정 관련 기획서 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 3; 금: 3
|  | 케이블샵 공식 온라인샵 혜택 페이지 개발/운영기 검수 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 목: 0.5; 금: 1.5
| 제휴DB |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
| 기타 | 업무 인수인계 | 상품페이지 개선 관련 / 우리동네광고 배너 관련 | 중 | 100% | 합계: 1.5; 월: 0.5; 화: 1
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항