## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스운영본부 기획팀 김민지 / 2022-04-04 ~ 2022-04-08
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 33.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
CONNECT+ | 운영업무 | 일일 모니터링 |  | 중 | 100% | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | 3월 월간 운영보고서 작성 |  | 중 | 60% | 합계: 5; 월: 1; 화: 2; 목: 2
|  | 1분기 운영보고서 초안 작성 |  | 중 | 60% | 합계: 4; 월: 2; 화: 2
인트라넷 | 고도화 | 근태관리 가이드 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.5
중랑구청 | 보고서 | 3월 월간 운영 보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 화: 0.5; 목: 1; 금: 0.5
유셀러 | 구축 | 화면설계서 취합 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 월: 0.5
|  | 배송정책/결제정책 설정 회의 |  | 중 | 100% | 합계: 2.5; 월: 1; 화: 0.5; 목: 1
|  | 대시보드 화면설계 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 월: 1.5
|  | 판매관리 화면설계 수정 |  | 중 | 60% | 합계: 5.5; 월: 1; 화: 1; 수: 2.5; 금: 1
|  | 상품관리 화면설계 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 4; 수: 2; 목: 2
|  | 고객센터 화면설계 추가 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 수: 1.5
|  | 마이페이지/설정 화면설계 추가 |  | 중 | 100% | 합계: 2.5; 목: 1; 금: 1.5
|  | 로그인/회원가입 화면설계 추가 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 금: 1.5
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항