## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
미래전략사업팀 이유정 / 2022-04-04 ~ 2022-04-08 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25.9 | 5 | 5.8 | 5.2 | 4.8 | 5.1 | 1.9 | 2.9 | 1.9 | 2.5 | 5
기획팀 | 관리 | 진행중인 하기 외 프로젝트 관련 관리/피드백/회의 |  | 중 | 100% | 0.8 |  |  |  | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
CONNECT+ | 관리 | 운영팀 관리(서포트/검토 및 피드백 진행) |  | 상 | 100% | 0.1 |  |  | 0.1
|  | 주간보고서 작성 |  | 중 | 100% | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.2
SKB B다이렉트샵 | 관리 | 프로젝트 관리 (현업 및 내부팀 대응) |  | 상 | 100% | 0.1 |  |  |  |  | 0.1
|  | 개요에 해당되는 IA/기능 정의서 및 간이 WBS 작성 |  | 상 | 100% | 0.1 |  |  | 0.1
|  | 공수 산정을 위한 회의 진행 및 공수산정 진행 / 현업 메일 발송 |  | 상 | 100% | 1 |  | 0.5 | 0.5
유셀러 |  | 회의 진행 |  | 상 | 100% | 2.6 | 0.7 | 0.4 |  | 1.5
|  | 기존 산출물 파악 |  | 상 | 100% | 1.3 | 1.3
| 관리 | WBS 작성/일정 관리 |  | 상 | 100% | 4.1 | 3 | 0.7 | 0.3 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | 주간보고서 작성 |  | 상 | 100% | 0.3 |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 0.2
|  | 벤치마킹 사이트 분석 |  | 상 | 100% | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
|  | 정책 설계 |  | 상 | 20% | 8.9 |  | 0.9 | 4 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
|  | 서비스 개요 작성 |  | 상 | 100% | 1 |  |  |  |  | 1
내부 가이드 |  | 회의 진행 및 내용 정리 |  | 중 | 100% | 1 |  | 0.8 | 0.2 |  |  |  | 1
기타 | 업무보고서 작성 | 주간업무보고서 작성 |  | 중 | 100% | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.2
|  | 노사협의회 미팅 |  | 중 | 100% | 0.6 |  |  |  | 0.6
|  | 법정의무교육 온라인 과정 진행 |  | 중 | 5% | 0.6 |  |  |  |  | 0.6
휴가 / 공휴일 | 대체휴무/연차 | 오전반차 |  |  |  | 2.5 |  | 2.5 | [7 empty] | 5
공휴일
기타
개선 / 건의사항