## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 제갈정 / 2022. 04. 04 ~ 2022. 04. 15
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 29.5 | 6 | 5.5 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
진학사 | 운영 | 세종대 입학설명회 신청페이지 작업 |  | 중 | 50% | 합계: 2; 월: 1; 화: 1
| 운영 | 부경대 학과동영상가이드 업데이트 및 확인 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 화: 1.5
| 운영 | 부경대 대입전형안내 대면,비대면 통합신청페이지구축 |  | 중 | 30% | 합계: 4; 수: 2; 목: 1; 금: 1
| 운영 | 아주대 찾아가는 입학설명회 운영방식 변경적용 분석 |  | 중 | 30% | bar: 합계; 수
| 운영 | 아주대 고교-대학 연계 고등목록 지역번호관련 분석 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
| 운영 | 아주대 학과체험진로 박람회 신청페이지 확인 공유 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
| 운영 | 아주대 jsp파일 수정을 위한 셋팅 및 테스트 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 목
인트라넷 | 운영 | 홈페이지 구축문의 관리자 메일로 발송되도록 추가 |  | 중 | 60% | 합계: 2.5; 월: 1.5; 화: 1
| 운영 | 지출결의 승인 절차 히스토리 기록 추가 |  | 중 | 50% | 합계: 2.5; 월: 1.5; 화: 1
| 운영 | 세콤 출퇴근 엑셀파일 자동 저장 기능 구현 개발중 |  | 중 | 50% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 인트라넷 모바일 적응형 분석 작업 |  | 중 | 30% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 승인 전결을 위한 승인자 테이블 생성 및 사용폼 추가 |  | 중 | 80% | 합계: 5; 화: 1; 수: 1; 목: 1; 금: 2
| 운영 | 승인권한 순서 설명을 위한 문서작업 및 메일 발송 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 수: 1; 목: 1
| 운영 | 스마트데이 메일 발송시 문구 수정 요청 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 목
| 운영 | 스마트데이 출근메일발송시 퇴근업무로 복사 자동저장 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 목
| 운영 | 연차 승인관련 등록 페이지 수정 |  | 중 | 80% | bar: 합계; 금
| 운영 | 연차 승인관련 리스트 페이지 추가 작업 |  | 중 | 20% | bar: 합계; 금
기타
신사업
현대 CSR 홈페이지 구축
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항