## 3월 1주 주간보고
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
디자인팀 홍서율 / 2022. 04. 04 ~ 2022. 04. 08
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25.6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | B샵 | 사은품 페이지 개선 |  | -
|  | └ 모바일 아이콘 추가 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 수: 0.4
|  | └ PC 디자인 |  | 상 | 100% | bar: 합계 to 월
|  | └ 신규 카테고리 및 상품 추가(PC/MO) | 신규 카테고리 아이콘 디자인 | 상 | 70% | 합계: 0.8; 수: 0.8
|  | B다이렉트샵 사용법(PC/MO) | 컨텐츠 내용 수정 및 추가 | 상 | 100% | 합계: 5; 월: 3; 화: 2
|  | 제휴DB_삼성카드 이벤트 | 수정까지 포함 | 상 | 100% | 합계: 6.3; 화: 2.4; 수: 2.7; 목: 1.2
|  | T다이렉트샵 전용 상품권 디자인 |  | 상 | 100% | 합계: 3.2; 목: 3.2
|  | 홈플러스 모바일 상품권 디자인 |  | 상 | 80% | 합계: 1.8; 금: 1.8
신규 사은품 추가(상세)
|  | └ 엑사이더 저소음 완벽폴딩 런닝홈(PC/MO) | PSD 현행화 작업 포함 | 상 | 100% | 합계: 1.3; 금: 1.3
|  | └ 멀티 홈짐(PC/MO) |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 금: 0.6
| 케이블샵 | 하이브리드 이벤트 수정(PC/MO) |  | 상 | 100% | 합계: 1.3; 월: 1; 수: 0.3
| B tv | 이상한 나라의 수학자 예약구매 이벤트 |  | - | -
|  | └ 본페이지(PC/MO) |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 수: 0.4
|  | └ 배너(PC/MO) |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 수: 0.4
|  | 알버트 홈 AI LMS 이벤트 |  | 상 | 100% | 합계: 1.2; 금: 1.2
| B샵팀 업무 관련 | 디자인 피드백 및 검수 |  | 상 | - | 합계: 1.9; 화: 0.6; 목: 0.6; 금: 0.7
휴가/공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항