## 주간업무
[5 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  | 8 | 5 | [8 empty] | 중
기획팀 김수정 / 2022. 04.04 ~ 2022. 04. 08
업무 진행 내역 |  |  |  | 업무 투입 내역
|  |  |  | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[5 empty] | 23.7 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB_개인 | 데일리업무 | 홈페이지 모니터링 |  | 100% | 합계: 1.2; 월: 0.6; 화: 0.6
|  | 이벤트유입 현황 보고 |  |  | 합계: 1.8; 월: 0.3; 화: 0.3; 수: 0.6; 목: 0.3; 금: 0.3
| 주간업무 | 주간 경쟁사 동향 보고 |  |  | 합계: 0.9; 화: 0.9
|  | gbs사내방송 영상 업로드 | 2주씩 내영전임과 업무 교대/수 : 수요뉴스 / 금 : gbs스페셜, Fandom 스쿼드 | 100%
| 운영 업무 | [WBS-1951] TV 할부 페이지 리뉴얼 오픈 |  | 60% | 합계: 4.5; 월: 1.2; 화: 0.9; 수: 0.6; 목: 1.2; 금: 0.6
|  | [WBS-1951] TV 할부 페이지_팝업 재제작 | 해상도 이슈로 텍스트 전달 | 100% | 합계: 1.8; 금: 1.8
|  | [WBS-1908] B tv케이블 VOD월정액 요금 수정 |  | 100% | 합계: 2.7; 월: 1.2; 수: 0.9; 목: 0.6
|  | [WBS-1926] 홈페이지 서버 내 개인정보보호 동영상 컨텐츠 저장 지원 요청 |  | 100% | 합계: 0.3; 월: 0.3
|  | [WBS-1927] 공식홈페이지 TV앱 현행화 요청 |  | 50% | 합계: 3; 월: 0.9; 화: 0.6; 수: 0.6; 목: 0.9
|  | [WBS-1933] 홈페이지 모니터링 UI개선의 건 _B tv/B tv 케이블 |  |  | 합계: 2.7; 월: 0.6; 화: 0.9; 수: 0.6; 금: 0.6
|  | [WBS-1949] 3월30일 게시 요청 공고문 날짜 변경 (2건) |  |  | 합계: 0.3; 화: 0.3
|  | [WBS-1961] 공지사항 '소규모합병 공고' 내림처리 |  |  | 합계: 0.3; 수: 0.3
|  | [WBS-1964] B tv_VOD 월정액 요금 수정 |  |  | 합계: 2.7; 수: 0.9; 목: 0.6; 금: 1.2
|  | 업무 진행 상황 공유 | 지난 주 코로나 이슈로 곽내영 전임 부재하여 해당 기간동안의 업무 진행상황 공유 |  | 합계: 1.2; 목: 0.9; 금: 0.3
100%
100%
| 주간보고 | 주간보고 작성 |  | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3
회의록 작성 | bar: 수
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항