## 4월 1주 주간보고
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
디자인팀 공혜림 / 2022. 04. 04 ~ 2022. 04. 08
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 27 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | 개인 | PC_TV할부 상세 페이지 시안 |  | -
|  | └ A type 수정 |  | 상 | 100%
|  | └ TV 할부 페이지 PC XD |  | 상 | 100% | 합계: 6; 화: 3; 수: 3
B tv 케이블 방송 이벤트 리스트 배너
|  | └ PC 배너 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 금: 0.5
|  | └ MO 배너 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 금: 0.5
Apple TV 이벤트 20차
|  | └ PC 이벤트 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 금
|  | └ MO 이벤트 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 금
TV앱 안내 시안
|  | └ E안 |  | 상 | 70% | 합계: 2.5; 금: 2.5
| 기업 | On-Air/On-Ad이벤트페이지 |  | -
|  | └ PC/MO |  | 상 | 100% | 합계: 3; 월: 3
|  | └ 배너 |  | 상 | 100% | 합계: 4; 월: 2; 화: 1; 목: 1
|  | └ 퀵버튼 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 화
|  | SKB기업 광고 브랜드검색 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 수: 2
|  | Webex(모바일 기업전화) 상품 신규 페이지 (PC/MO) |  | -
|  | └ pc 시안 |  | 상 | 100% | 합계: 3; 목: 3
|  | └ mo 시안 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 금: 1.5
|  | └ 서치 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 목
휴가/공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항