## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 1.5 | 0.9375 | [8 empty] | 중
서비스 운영 1본부 프론트엔드팀 양새로움 / 2022. 4. 04 ~ 2022. 4. 08
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB | 비샵 | B다이렉트샵 '요금 먼저 선택' 카테고리 수정 |  | 중 | 100% | bar: 월
| 비샵 | b샵 리뉴얼 진행 |  | 중 | 100% | 월: 1; 화: 1; 수: 1; 목: 2
| 개인 | PLAY Z 페이지 수정 |  | 중 | 100% | bar: 목
| 개인 | wbs1950 프로모션 |  | 중 | 100% | bar: 수
| 비샵 | wbs1905 B다이렉트샵 사용법 페이지 수정 요청 pc |  | 중 | 100% | 수: 2
| 비샵 | 요금 먼저 선택 1차 수정 요청 |  | 중 | 100% | bar: 금
| 비샵 | New 핵심요금제 이벤트 보강_재 요청 |  | 중 | 100% | 화: 2; 금: 2
| 비샵 | 케이블샵 공식 온라인샵 혜택 신규 페이지 생성 요청 |  | 중 | 100% | bar: 월; 금
| 비샵 | 다이렉트샵 메인 하단 롤링배너 추가 요청_Btv우리동네광고 |  | 중 | 100% | bar: 금
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항