## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
개발팀 김병규 / 2021. 10. 02 ~ 2021. 10. 08
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 26.5 | 6.3 | 6.3 | 5.3 | 3.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 운영 | 제휴DB시스템 | 제휴DB시스템 인수 인계 |  | 상 | 70%
|  | 제휴DB 인입수량 요청 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 월: 2
|  | 4월 제휴DB 배분 비중 변경 요청 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 월: 1; 화: 1
|  | DropDB 로그 정리하여 캠패인 설정 |  | 상 | 100% | 합계: 13; 월: 1; 화: 2; 수: 2; 목: 3; 금: 5
|  | 제휴DB 시스템 내 DB 회수 및 재할당 요청 | 20시이후작업, 다음날새벽6시작업 | 상 | 100% | 합계: 3; 월: 2; 화: 1
|  | 제휴DB시스템 계정 삭제 요청 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 화
|  | 현대카드 클린징 DB업로드요청 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 화
|  | 롯데멤버스_엘포인트 인입분기 변경요청 |  | 상 | 100% | 합계: 3; 수: 3
| 시스템 모니터링 | 시스템 모니터링 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 월: 0.3; 화: 0.3; 수: 0.3; 목: 0.3; 금: 0.3
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항