## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
UX팀 우수현 / 2022. 04. 04 ~ 2022. 04. 08
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
차이홍 | 제안 | 차이홍 B안_ 메인 시안 디자인 작업 |  | 상 | 100% | 합계: 25; 월: 5; 화: 5
|  | 차이홍 A안_ 학습창 화면 디자인 작업 |  | 상 | 100% | 합계: 10; 수: 5; 목: 5; 금: 4
|  | 차이홍 A안_ 학습창 화면_모바일 버전 디자인 작업 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 금
개선 / 건의사항