## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
미래전략사업팀 이유정 / 2022-04-11 ~ 2022-04-15 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 26 | 5.2 | 5 | 5.6 | 5.2 | 5 | 4.4 | 3.9 | 2.4 | 3.7 | 7.3
기획팀 | 관리 | 진행중인 하기 외 프로젝트 관련 관리/피드백/회의 |  | 중 | 100% | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
CONNECT+ | 관리 | 운영팀 관리(서포트/검토 및 피드백 진행) |  | 상 | 100% | 0.8 |  | 0.2 | 0.6
|  | 주간보고서 작성 |  | 중 | 100% | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.2
SKB B다이렉트샵 | 관리 | 프로젝트 관리 (현업 및 내부팀 대응) |  | 상 | 100% | 0.7 | 0.1 | 0.6
|  | 공수 산정을 위한 회의 진행 및 공수산정 진행 / 현업 메일 발송 |  | 상 | 100% | 4.3 |  |  | 4.3 |  |  | 1.5
유셀러 |  | 회의 진행 |  | 상 | 100% | 0.3 | 0.3
| 관리 | WBS 작성/일정 관리 |  | 상 | 100% | 0.3 | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | 주간보고서 작성 |  | 상 | 100% | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.2
|  | 유저플로우차트 작성 |  | 상 | 25% | 1.5 | 0.6 | 0.9
|  | 정책 설계 |  | 상 | 40% | 2.5 |  | 1 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
룸이오(가칭) |  | 기존 산출물 분석/시장조사 및 타사분석 |  | 상 | 100% | 1 | 1
|  | 회의 진행 ; 브레인스토밍 및 기능/와이어프레임 논의 |  | 상 | 100% | 3.6 | 3 |  | 0.6 |  |  | 1 | 0.5 |  | 0.5
|  | 와이어프레임/화면설계서 작업 |  | 상 | 35% | 1 |  | 0.6 |  | 0.4 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | 주간보고서 작성 |  | 상 | 100% | 0.3 |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 0.2
내부 가이드 |  | 회의 진행 및 내용 정리 |  | 중 | 100% | 1.3 |  | 1.3 |  |  |  |  | 1
기타 | 업무보고서 작성 | 주간업무보고서 작성 |  | 중 | 100% | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.2
|  | 일터 혁신 컨설팅 설문 참여 |  | 중 | 100% | 0.3 |  |  |  | 0.3
|  | 법정의무교육 온라인 과정 진행 |  | 중 | 20% | 1.9 |  |  |  | 1.9
휴가 / 공휴일 | 대체휴무/연차 | 연차 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5
공휴일
기타
개선 / 건의사항