## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 1.5 | 0.9375 | [8 empty] | 중
서비스 운영 1본부 프론트엔드팀 양새로움 / 2022. 4. 11 ~ 2022. 4. 15
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB | 비샵 | 케이블샵 이벤트 페이지 하단 배너 신규 제작 및 교체 |  | 중 | 100% | bar: 월
| 비샵 | 케이블샵 리뉴얼 진행 |  | 상 | 100% | 월: 2; 화: 5; 수: 3; 목: 3; 금: 2
| 비샵 | New 핵심요금제 이벤트 보강_재 요청 |  | 중 | 100% | bar: 월
| 비샵 | 케이블샵 공식 온라인샵 혜택 일부 수정 요청 |  | 중 | 100% | bar: 월
|  | <이상한 나라의 수학자> 론칭 이벤트 |  | 중 | 100% | bar: 수
|  | PlayZ 이벤트 수정 요청 |  | 중 | 100% | bar: 수
|  | 제휴DB_SK스토아 이벤트 페이지 신규 제작 요청 |  | 중 | 100% | bar: 목
|  | 4월 2주차 위클리가이드 |  | 중 | 100% | bar: 목
|  | <뜨거운 피> 론칭 이벤트 |  | 중 | 100% | 금: 0.5
|  | <스펜서> 론칭 이벤트 |  | 중 | 100% | 금: 0.5
|  | 케이블 공식 온라인샵 혜택 문구 수정 |  | 중 | 100% | 금: 0.5
`
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항