## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
개발팀 허장범 / 2022. 04. 11 ~ 2022. 04. 15
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 23.5 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 운영 | 제휴DB시스템 | 제휴DB시스템 인수 인계 |  | 상 | 70%
|  | 수유센터만 부재건 DB재할당 프로세스 제외 하도록 로직 변경 |  | 상 | 100% | 합계: 4; 월: 1; 목: 3
|  | 열컴 인입관련 수정 협의 반영(동의일과 ess관련 수정) |  | 상 | 100% | 합계: 10; 월: 2; 화: 3; 수: 3; 목: 2
|  | DB주간보고 관련 추출 |  | 상 | 100% | bar: 합계 to 월
|  | 대전센터장 TM인원승인권한관련 수정 |  | 상 | 100% | bar: 합계 to 월
|  | 보안진단점검준비 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 화: 2
|  | 보안진단점검 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 수: 2
|  | 패밀리이벤트 DB삭제처리(백업후 삭제) |  | 상 | 100% | bar: 금
|  | 열컴 전송 실패 DB 확인(ess에 구전화번호 인입불가) |  | 상 | 100% | bar: 금
|  | SK사내유치 2204특판이벤트 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 금: 2
| 시스템 모니터링 | 시스템 모니터링 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 월: 0.3; 화: 0.3; 수: 0.3; 목: 0.3; 금: 0.3
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항