## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 8 | 5 | [8 empty] | 중
기획팀 곽내영 / 2022. 04. 11 ~ 2022. 04. 15
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 23.8 | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 5.1 | 2.6 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5
SKB_개인 | 일일업무 | 모니터링 업무 | 월 : 담당자 별 모바일 기기로 PC보기 모니터링 진행 화/목: 담당자 별 PC 버전 모니터링 진행 수/금 : 담당자 별 MO 버전 모니터링 진행 | 상 | 100% | 2.7 | 2.5 | 0.2
|  | 이벤트 유입 분석 현황 데이터 전달 | [9 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 주간업무 | GBS 사내방송 업로드 |  | 상 | 100% | 0.3 |  |  | 0.3
|  | 주간 경쟁사 동향 보고 (LG) |  | 상 | 100% | 0.8 |  | 0.8 |  |  |  | 0.4 | 0.4
| 월간업무 |  |  | 상 | 100%
| 상시 배정 업무 | Admop 공지사항 등록 부분 기능 개선 요청 |  | 상 | 100% | 0.5 | 0.4 | 0.1
|  | [웹작업요청] 홈페이지 투자정보 업데이트 요청 |  | 상 | 100% | 1 | 0.6 | 0.4
|  | [웹작업요청] 디자인센터 파일 업로드 요청-디지털사이니지 모션광고 (4종) _4월 (~4/12) |  | 상 | 100% | 0.6 |  | 0.6
|  | [웹작업요청] '소규모합병 공고' 공지사항 등록(4/13 00시 이후) |  | 상 | 100% | 1 |  | 0.8 | 0.2
|  | [웹작업요청] '소규모합병 주주 반대의사표시 기준일 공고' 공지사항 히든처리 (4/15 이후~) |  | 상 | 100% | 0.1 |  |  |  |  | 0.1
|  | 홈페이지 내 몇 가지 수정사항 처리 요청 (요금제, 셋톱박스 관련 수정건) |  | 상 | 100% | 1.6 |  | 1.6
|  | [웹작업요청] 디자인센터 'B tv 배너 가이드' 파일 업로드 요청 |  | 상 | 100% | 0.5 |  | 0.5
|  | [웹작업요청] 디자인센터 '온라인 디자인 가이드' 파일 업로드 요청 |  | 상 | 100% | 0.4 |  |  | 0.4
|  | SK브로드밴드 배너 관리대장 파일 업데이트 |  | 상 | 100% | 2.1 |  |  | 2 |  | 0.1
|  | 홈페이지 변경이력관리대장 파일 업데이트 |  | 상 | 100% | 3.3 |  |  |  | 2.3 | 1
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
| 이벤트 | Apple TV 이벤트 페이지 수정 건 (~4/11) |  | 상 | 100% | 1.6 | 1.6
|  | [웹작업요청]뽀로로톡 서비스 종료에 따른 홈페이지 히든 요청 (~4/15) 개편 |  | 상 | 100% | 5.4 |  |  | 2.2 | 2.2 | 1
|  |  |  | 상 | 100%
| SKB 업무일정 WBS 엑셀 업데이트 |  |  | 상 | 100% | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 업무 교육 및 회의 | 업무 교육 :- 배너 관리대장, 변경이력관리대장, 이벤트 유입 분석 현황 |  | 상 | 100% | 0.9 |  |  | 0.3 | 0.4 | 0.2
| 주간보고 |  |  | 상 | 100% | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항