## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
디자인팀 황지영 / 2022. 04.11 ~ 2022. 04.15
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | 케이블샵 | 하이브리드 이벤트 신규페이지 제작 |  | 상 | 100%
|  | └ 신규페이지 키비주얼 작업 (mo) |  |  |  | 월: 1.8; 화: 0.7; 수: 3; 목: 2.5; 금: 0.5
|  | └ 도움말 버튼 팝업화면 (mo) |  |  |  | 화: 2
|  | └ 상세화면 활성화 작업 (mo) |  |  |  | 화: 1.5; 수: 1.2
|  | └ 신규페이지 키비주얼 작업 (pc) |  |  |  | 목: 1.3; 금: 1
|  | └ 상세화면 활성화 작업 (pc) |  |  |  | 금: 0.5
공식온라인샵 혜택 신규
|  | └ 문구 수정 (pc) |  |  |  | 월: 0.2
|  | └ 문구 수정 (mo) |  |  |  | 월: 0.2
|  | └ 오픈그래프 문구 수정 (카카오톡) |  |  |  | 월: 0.2
|  | └ 오픈그래프 문구 수정 (페이스북) |  |  |  | 월: 0.2
|  | Atv 리스트배너 디자인 |  | 상 | 100%
|  | └ 대지 라운드 수정 (pc) |  |  |  | 목: 0.1
|  | └ 대지 라운드 수정 (mo) |  |  |  | 목: 0.1
| B샵 | New 핵심요금제 이벤트 |  | 상 | 100%
|  | └ 페이지 문구 수정 (mo) |  |  |  | 월: 0.5
|  | └ 페이지 문구 수정 (pc) |  |  |  | 월: 0.5
|  | └ 브로비 수정 (mo) |  |  |  | 수: 0.2
|  | └ 브로비 수정 (pc) |  |  |  | 수: 0.2
|  | 핵심요금제 페이지 |  | 상 | 100%
|  | └ 문구 수정 (mo) |  |  |  | 월: 0.2
|  | └ 문구 수정 (pc) |  |  |  | 월: 0.2
|  | [제휴 DB] SKB&삼성전자 결합가전 페스타 |  | 상 | 100%
|  | └ 페이지 디자인 작업 (mo) |  |  |  | 월: 0.5
|  | └ 페이지 디자인 작업(pc) |  |  |  | 월: 0.5
|  | └ 페이지 디자인 작업 수정 (mo) |  |  |  | 수: 0.2
|  | └ 페이지 디자인 작업 수정 (pc) |  |  |  | 수: 0.2
|  | 바로가입 친구추천 이벤트 |  | 상 | 100%
|  | └ 문구 추가 (mo) |  |  |  | 화: 0.2
|  | └ 문구 추가 (pc) |  |  |  | 화: 0.2
|  | └ 마케팅 페이지 문구 추가 (mo) |  |  |  | 화: 0.2
|  | └ 마케팅 페이지 문구 추가 (pc) |  |  |  | 화: 0.2
|  | 장기고객 호호이벤트 배너 디자인 |  | 상 | 100%
|  | └ 메인 하단 배너 키비주얼 변경 (mo) |  |  |  | 목: 0.2
|  | └ 메인 하단 배너 키비주얼 변경 (pc) |  |  |  | 목: 0.2
|  | └ 리스트 배너 키비주얼 변경 (mo) |  |  |  | 목: 0.2
|  | └ 리스트 배너 키비주얼 변경 (pc) |  |  |  | 목: 0.2
|  | └ Btv app 배너키비주얼 변경 (mo) |  |  |  | 목: 0.2
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항