## 주간업무
[5 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  | 8 | 5 | [8 empty] | 중
기획팀 김수정 / 2022. 04.11 ~ 2022. 04. 15
업무 진행 내역 |  |  |  | 업무 투입 내역
|  |  |  | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[5 empty] | 23.4 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB_개인 | 데일리업무 | 홈페이지 모니터링 | 차주부터 담당자 배정받아 업무 진행 예정(*2주씩 shift) | 금주 진행 내역 진행 현황: 100%
|  | 이벤트유입 현황 보고 | 차주부터 곽내영 전임으로 담당자 변경(*2주씩 shift) | 금주 진행 내역 합계: 1.5; 금주 진행 내역 월: 0.3; 금주 진행 내역 화: 0.3; 금주 진행 내역 수: 0.3; 금주 진행 내역 목: 0.3; 금주 진행 내역 금: 0.3
| 주간업무 | 주간 경쟁사 동향 보고 |  | 금주 진행 내역 합계: 0.9; 금주 진행 내역 화: 0.9
|  | gbs사내방송 영상 업로드 | 2주씩 내영전임과 업무 교대/수 : 수요뉴스 / 금 : gbs스페셜, Fandom 스쿼드 | 금주 진행 내역 진행 현황: 100%
| 운영 업무 | [WBS-1964] B tv_VOD 월정액 요금 수정 |  | 금주 진행 내역 진행 현황: 60%; 금주 진행 내역 합계: 0.6; 금주 진행 내역 월: 0.6
|  | [WBS-1933] 홈페이지 모니터링 UI개선의 건 |  | 금주 진행 내역 진행 현황: 100%; 금주 진행 내역 합계: 1.2; 금주 진행 내역 월: 0.6; 금주 진행 내역 화: 0.6
|  | [WBS-2058] 홈페이지 마이너 오류 개선 작업 |  | 금주 진행 내역 진행 현황: 100%; 금주 진행 내역 합계: 7.5; 금주 진행 내역 월: 2.4; 금주 진행 내역 화: 1.8; 금주 진행 내역 수: 2.7; 금주 진행 내역 목: 0.6
|  | [WBS-1744] 우리 동네 광고 페이지 수정 |  | 금주 진행 내역 진행 현황: 100%; 금주 진행 내역 합계: 0.6; 금주 진행 내역 월: 0.6
|  | [WBS-2925] 제휴카드_SK브로드밴드_삼성카드_추가 |  | 금주 진행 내역 진행 현황: 50%; 금주 진행 내역 합계: 1.5; 금주 진행 내역 월: 0.6; 금주 진행 내역 수: 0.6; 금주 진행 내역 금: 0.3
|  | [WBS-1908] B tv케이블 VOD월정액 요금 수정 |  | 금주 진행 내역 합계: 0.6; 금주 진행 내역 화: 0.6
|  | [WBS-1964] B tv_VOD 월정액 요금 수정 |  | 금주 진행 내역 합계: 0.6; 금주 진행 내역 화: 0.6
|  | [WBS-2039] B tv 우리 동네 광고 페이지 문구 1건 추가 |  | 금주 진행 내역 합계: 0.3; 금주 진행 내역 화: 0.3
|  | [WBS-2056] 2월 홈페이지 가입자 자료 수정 |  | 금주 진행 내역 합계: 0.6; 금주 진행 내역 수: 0.6
|  | 디자인 센터 내 파일 교체 요청 - PlayZ 관련 VMD 총 9종 |  | 금주 진행 내역 합계: 0.6; 금주 진행 내역 수: 0.6
|  | [보도자료] SK브로드밴드, IPTV 최초 코딩로봇 상품 알버트AI 홈 출시 |  | 금주 진행 내역 합계: 0.6; 금주 진행 내역 목: 0.6
|  | [WBS-2047] 스티키 (PC/MO) 일치 여부 확인 및 수정 |  | 금주 진행 내역 합계: 1.2; 금주 진행 내역 목: 0.9; 금주 진행 내역 금: 0.3
|  | [WBS-2074] TV 할부 페이지 표 여백, 팝업 구분선 수정 |  | 금주 진행 내역 합계: 0.6; 금주 진행 내역 목: 0.6
|  | SKB 운영 _개인 팀 회의 |  | 금주 진행 내역 합계: 0.6; 금주 진행 내역 목: 0.6
|  | [디자인센터] 파일 재업로드 요청_디지털사이니지 모션광고_30프레임(회전) |  | 금주 진행 내역 진행 현황: 100%; 금주 진행 내역 합계: 0.3; 금주 진행 내역 목: 0.3
|  | [WBS-2092] B tv, B tv 케이블 월정액 스티키 문구 수정 |  | 금주 진행 내역 진행 현황: 100%; 금주 진행 내역 합계: 1.5; 금주 진행 내역 목: 1.2; 금주 진행 내역 금: 0.3
|  | [WBS-1927] 공식 홈페이지 TV앱 현행화 요청 |  | 금주 진행 내역 합계: 1.8; 금주 진행 내역 금: 1.8
| 주간보고 | 주간보고 작성 |  | 금주 진행 내역 진행 현황: 100%; 금주 진행 내역 합계: 0.3; 금주 진행 내역 금: 0.3
회의록 작성 | bar: 금주 진행 내역 수
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항