## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스운영본부 기획팀 김민지 / 2022-04-11 ~ 2022-04-15
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 26 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.5
CONNECT+ | 운영업무 | 일일 모니터링 |  | 중 | 100% | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | 3월 월간 운영보고서 작성 및 발송 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 월: 0.5; 화: 1.5; 수: 1
|  | 1분기 운영보고서 초안 작성 |  | 중 | 80% | 합계: 3; 화: 0.5; 목: 1; 금: 1.5; 차주 예상 내역 월: 1; 차주 예상 내역 화: 0.5
룸이오 | 구축 | 룸이오 관련 내부 1차 회의 | 기능, 레이아웃 정책등 | 중 | 100% | 합계: 1.5; 월: 1.5
|  | 룸이오 1차 설계 (와이어프레임) 리뷰 | > 박재희 전임 | 중 | 100% | bar: 목
|  | 룸이오 설계 피드백 및 의견 제안 | > 박재희 전임 | 중 | 100% | 3 |  |  | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 룸이오(가칭) 명칭 고민 |  | 중 | 100% | 합계: 1; 목: 0.5; 금: 0.5
중랑구청 | 보고서 | 3월 월간 운영 보고서 작성 및 발송 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 화: 0.5; 목: 0.5; 금: 0.5
효성HOPE | 로그인 페이지 | 신규 로그인 페이지 디자인 요청 및 컨펌 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 수: 0.5
유셀러 | 구축 | 판매관리 화면설계 수정 및 추가 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 월: 1; 화: 1; 수: 1
|  | 주문서 관리 화면설계 수정 및 추가 |  | 중 | 100% | 합계: 3.5; 월: 1; 화: 1.5; 수: 1
기타 | 프로젝트 보고 | CONNECT+, 인트라넷 프로젝트 보고 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.5
| 교육 | E-러닝 교육 및 평가 진행 |  | 중 | 70% | 2 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항