## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 중
기획팀 서효원 / 2022. 04. 11 ~ 2022. 04. 15
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 23.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 운영 | 일일보고 | 홈페이지, B샵 모바일 상담실적 통계 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.4; 월: 0.2; 화: 0.2
| 운영업무 | 시스템간(OSM↔제휴DB시스템) DB 이관 처리 관련 |  | 상 | 20% | 합계: 0.7; 화: 0.2; 수: 0.3; 목: 0.2
|  | SK브로드밴드&삼성전자 랜딩 페이지 신규 생성 건 |  | 상 | 90% | 합계: 2.4; 월: 0.4; 화: 0.6; 수: 0.6; 목: 0.6; 금: 0.2
|  | B tv 케이블 하이브리드 - 지식인 마케팅 페이지 생성 요청 |  | 상 | 100% | 합계: 2.1; 화: 0.6; 수: 0.9; 목: 0.6
|  | 4월 신규 사은품 추가 건 |  | 상 | 90% | 합계: 3.7; 월: 1.9; 화: 0.6; 수: 0.6; 목: 0.6
|  | 핵심 요금제 브로비 가슴 문구 좌우반전 건 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 수: 0.6
|  | SK 그룹사 사용 상담접수페이지 신규 페이지 제작 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 목
|  | 인모비 광고/제휴 마케팅 진행의 건 |  | 상 | 20% | 합계: 0.6; 금: 0.6
|  | New 핵심요금제 이벤트 보강 |  | 상 | 100% | 합계: 3.3; 월: 2.5; 화: 0.8
|  | 케이블샵 홈 화면 개선 관련 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3
| B다이렉트샵 /제휴DB | 전체 업무 검토 및 가이드 |  | 상 | 100% | 합계: 8; 화: 2; 수: 2; 목: 2; 금: 2
기타 | 단축근무 | SKB 현업 위프레시데이로 단축근무 시행 |  |  |  | 금: 1.9
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련 | 1
2
3