## 3월 1주 주간보고
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
디자인팀 홍서율 / 2022. 04. 11 ~ 2022. 04. 15
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 24.9 | 5.4 | 4.9 | 5.9 | 5.3 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | B샵 | 사은품 페이지 개선
|  | └ 모바일 아이콘 추가 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 4.5; 화: 1.2; 수: 3.3
|  | └ 신규 카테고리 및 상품 추가(MO) | 신규 카테고리 아이콘 디자인 | 상 | 100% | 합계: 4.9; 화: 0.2; 목: 3.3; 금: 1.4
|  | 신규사은품 추가 | PSD 산출물 정리 | - | -
|  | └ 닌텐도 스위치 화이트(PC/MO) | 초안 및 검수 후 수정포함 | 상 | 100% | 합계: 2.6; 월: 2; 화: 0.3; 수: 0.3
|  | └ LG전자 울트라북 14인치(PC/MO) | 초안 및 검수 후 수정포함 | 상 | 100% | 합계: 2.3; 월: 1.4; 화: 0.2; 수: 0.7
|  | └ 한샘 리클라이너 수정(PC/MO) | 박예지 전임 작업물 검수 및 수정 | 상 | 100% | 합계: 0.5; 월: 0.4; 수: 0.1
|  | └ LG전자 그램뷰 16인치(PC/MO) | 박예지 전임 작업물 검수 및 수정 | 상 | 100% | 합계: 1; 월: 0.4; 수: 0.6
|  | └ 팅크웨어 스냅지(SnapG)(PC/MO) | 초안 및 검수 후 수정포함 | 상 | 100% | 합계: 1.1; 월: 0.8; 수: 0.3
|  | 모바일 상품권 디자인(6종) | 초안 및 고객 피드백 반영 수정 포함 | 상 | 100% | 합계: 3.6; 화: 2.4; 금: 1.2
| 케이블샵 | 케이블샵 이벤트(4건) 배너 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 목: 0.6
|  | 모바일 메인 개선안 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 1.7; 목: 1.4; 금: 0.3
| B tv | 알버트AI홈 LMS 이미지 수정 | 고객 피드백 반영 수정 | 상 | 100% | 합계: 0.4; 월: 0.4
| B샵팀 업무 관련 | 디자인 피드백 및 검수 |  | - | - | 합계: 1.7; 화: 0.6; 수: 0.6; 금: 0.5
휴가/공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항