## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스운영본부-개발팀 박찬호 / 2022. 04. 11 ~ 2022. 04. 15
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
서비스운영본부 | 주간보고 | 주간보고 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 목: 1.5; 금: 0.5
진학사 | 아주대 입학처 | 고교 입학설명회 신청 |  | 중 | 100% | 합계: 4.5; 월: 3; 화: 1.5
| 세종대 입학처 | 고교 입학설명회 신청 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 8; 월: 2; 화: 1.5; 수: 1; 목: 1.5; 금: 2
| 한양대 입학처 | 고교 입학 셜명회 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 7.5; 화: 1; 수: 2; 목: 2; 금: 2.5
SKB 다이랙트 OMS | 미팅 | 상세 기능 정의 분석 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 화
|  | 화상 미팅 (상세 기능 정의 및 견적) |  | 중 | 100% | 합계: 2; 수: 2
신사업
현대 CSR 홈페이지 구축
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항