## 4월 1주 주간보고
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
디자인팀 공혜림 / 2022. 04. 11 ~ 2022. 04. 18
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | 개인 | 제휴카드_SK브로드밴드_삼성카드_추가 |  | -
|  | └ PC시안 2type |  | 상 | 100% | 합계: 2.5; 월: 2.5
|  | └ MO시안 2type |  | 상 | 100% | 합계: 7.5; 화: 2.5; 수: 5
|  | └ PC/MO 추가시안 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 금
호호이벤트 디자인
|  | └ PC시안 2type |  | 상 | 100% | 합계: 2; 금: 2
|  | └ MO시안 2type |  | 상 | 100% | 합계: 2; 금: 2
Apple TV 이벤트 20차
|  | └ PC 이벤트 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 월: 0.5
|  |  |  | 상 | 100%
TV앱 안내 시안
|  | └ E안 |  | 상 | 70% | bar: 합계 to 월
| 기업 | Webex(모바일 기업전화) 상품 신규 페이지 (PC/MO) |  | -
|  | └ PC 비주얼 3type |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 월: 0.5
|  | └ Webex 아이콘 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 월: 0.5
|  | └ MO |  | 상 | 100% | 합계: 2.5; 화: 2.5
<뜨거운 피> 론칭 이벤트
|  | └ PC/MO |  | 상 | 100% | 합계: 3; 목: 3
|  | └ 배너 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 목: 2
휴가/공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항