## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 제갈정 / 2022. 04. 11 ~ 2022. 04. 22
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 27.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
진학사 | 운영 | 부경대 대입전형안내 대면,비대면 통합신청페이지구축 |  | 중 | 60% | 합계: 2; 월: 2
| 운영 | 아주대 학과체험진로 박람회 신청페이지 작업 예정 |  | 중 | 100%
| 운영 | 부경대 대입전형안내 고등학교 목록 NEIS코드요청 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 부경대 고등학교 목록 추가 수정 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 화: 2
| 운영 | 부경대 대면, 비대면 통합 신청서 신청페이지 작업 |  | 중 | 80% | 합계: 5; 화: 2; 수: 2; 목: 1
| 운영 | 부경대 대면, 비대면 통합 신청서 기간별 달력셋팅 |  | 중 | 80% | 합계: 3; 수: 2; 목: 1
| 운영 | 부경대 대면, 비대면 통합 신청서 자료 저장 및 검색 |  | 중 | 50% | 합계: 2; 수: 1; 목: 1
| 운영 | 부경대 대면, 비대면 통합 신청서 관리자 화면 수정 |  | 중 | 0%
| 운영 | 부경대 신청서 시작 화면 학교 컨펌 요청 및 확인 |  | 중 | 0% | bar: 합계; 수
| 운영 | 세종대 Q&A 데이터 백업 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 목
| 운영 | 세종대 Q&A 문의 및 답변관련 엑셀파일 작업 전송 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 목
| 운영 | 아주대 웹표준관련(시각장애인) 테스트 후 전달 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 금: 1.5
| 운영 | 부경대 고등학교 검색옵션 추가 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 금: 2
인트라넷 | 운영 | 연차 승인관련 등록 페이지 수정 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 연차 승인관련 관리자 리스트 페이지 추가작업 |  | 중 | 80% | 합계: 2; 월: 1; 화: 1
| 운영 | 승인절차 히스토리 내역 수정 예정 |  | 중 | 50%
| 운영 | 자재 확인시 퇴사자 자재도 검색가능토록 수정 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 목
| 운영 | 홈페이지 구축 메일 확인 |  | 중 | 0%
| 운영 | 스마트데이와 반차와의 결합시 대체방법 확인 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
| 운영 | 연차소진관련 메인페이지 수정 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
기타 |  | 세콤 출퇴근 엑셀파일 자동 저장 기능 | 차후로 연기
|  | 인트라넷 모바일 적응형 | 차후로 연기
신사업
현대 CSR 홈페이지 구축
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항