## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
개발팀 허장범 / 2022. 04. 18 ~ 2022. 04. 22
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 21.5 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 운영 | 제휴DB시스템 | 제휴DB시스템 인수 인계 |  | 상 | 70%
|  | 버즈빌 이벤트 DB인입 조건 추가 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 화: 1; 수: 1
|  | 시스템간(OSM↔제휴DB시스템) DB 이관 처리(route변경 기존이벤트와 중복확인) |  | 상 | 100% | bar: 합계; 화
|  | UBASE CRM 활용 제휴DB(정감), TS CRM 재활용 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 화: 2
|  | 제휴DB_SK스토아 이벤트 페이지 |  | 상 | 100% | 합계: 3; 화: 1; 수: 2
|  | SK그룹사 사내유치용 |  | 상 | 100% | 합계: 3; 화: 1; 수: 2
|  | 삼성전자 결합가전 페스타 |  | 상 | 100% | 합계: 4; 목: 4
|  | 열컴 철회페이지 작업 |  | 상 | 100% | 목: 1; 금: 5
| 시스템 모니터링 | 시스템 모니터링 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 월: 0.3; 화: 0.3; 수: 0.3; 목: 0.3; 금: 0.3
휴가 / 공휴일 | 연차 |  |  |  |  | 합계: 5; 월: 5
공휴일
개선 / 건의사항