## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 박재희 / 2022-04-18 ~ 2022-04-22
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.5
CONNECT+ | 운영업무 | 일일 운영 및 일일보고 |  | 중 | 100% | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1
| 회의 | 이벤트 관련 기획 및 회의 |  | 중 | 100% | 합계: 0.3; 월: 0.3
U:seller | 회의 | 초안 리뷰 및 수정사항 |  | 중 | 100% | 합계: 1.8; 화: 1.8
| 구축 | 주문서 PC 화면 설계 추가 / 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.3; 금: 0.3
|  | 주문서 MO 화면 설계 추가/수정 |  | 중 | 100% | 합계: 2.1; 화: 0.3; 수: 1; 목: 0.5; 금: 0.3
|  | 회원가입 pop up PC/MO 화면 설계 추가 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 월: 0.2; 금: 0.3
|  | 주문조회 로그인/대시보드 PC 화면 설계 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.3; 화: 0.3
|  | 주문조회 로그인/대시보드 MO 화면 설계 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 1.2; 수: 0.7; 목: 0.5
|  | 주문조회 상세 PC 화면 설계 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.3; 화: 0.3
|  | 주문조회 상세 MO 화면 설계 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 0.7; 수: 0.7
Room25 | 회의 | 초안 리뷰 및 수정사항 |  | 중 | 100% | 합계: 3.1; 월: 1.3; 수: 0.6; 목: 0.6; 금: 0.6
| 구축 | 유저행동질문 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.9; 수: 0.5; 목: 0.4
|  | 메인 화면 MO_WEB 화면 설계 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.3; 화: 0.3
|  | 검색창 화면 MO_WEB 화면설계 |  | 중 | 100% | 합계: 0.3; 화: 0.3
|  | 목록 상세 화면 MO_WEB 화면 설계 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.3; 화: 0.3
|  | 리뷰등록 pop up MO_ WEB 화면설계 |  | 중 | 100% | 합계: 0.4; 월: 0.2; 화: 0.2
|  | 로그인 화면 MO_WEB 화면설계 |  | 중 | 100% | 합계: 0.4; 월: 0.2; 화: 0.2
|  | 회원가입/아이디/비밀번호 찾기/ 탈퇴하기 MO_WEB 화면 설계 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 월: 0.3; 화: 0.2
|  | 마이페이지 화면 MO_WEB 화면 설계 |  | 중 | 100% | 합계: 0.8; 월: 0.5; 화: 0.3
|  | 수정 기획안 및 피그마 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 6; 수: 1; 목: 2.5; 금: 2.5
기타 | 업무보고서 | 주간업무보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 금: 0.5; 차주 예상 내역 금: 0.5
휴가 / 공휴일 | x
개선 / 건의사항 |  | X