## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
서비스 개발팀 조명상 / 2022. 4. 18 ~ 2022. 4. 22
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB 개인 | 운영 | 서비스 모니터링 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 월: 1; 화: 1; 목: 1
| 운영 | 서버 배포 지원 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
| 운영 | VOD 타이틀 변경 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 월: 3
| 운영 | 호호이벤트 아이폰 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 수: 3
| 운영 | 모바일 아이폰 Btv app링크 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 5; 목: 3; 금: 2
| 운영 | 망작업 검색기준 수정 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
| 운영 | 모바일 B다이렉트샵 내 2Depth 메뉴 새창이동 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 금: 2
SKB 기업 | 운영 | 서버 배포 지원 |  | 중 | 100%
| 운영 | static 메뉴 수정작업 |  | 중 | 70% | 합계: 4; 월: 0.5; 화: 3.5
디자인센터 | 운영 | 작업요청서 담당자 변경 작업 및 프로세스 설명 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 수: 0.5
기타 | 주간업무보고 | 주간업무보고/일일보고 |  |  |  | 합계: 2; 월: 0.5; 화: 0.5; 수: 0.5; 목: 0.5
| 주간회의 |  |  |  |  | 합계: 0.5; 목: 0.5
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련