## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 제갈정 / 2022. 04. 18 ~ 2022. 04. 29
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 26 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
진학사 | 운영 | 부경대 고등학교 검색옵션 추가 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 월: 2
| 운영 | 부경대 대면, 비대면 통합 신청서 신청페이지 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 월: 2
| 운영 | 부경대 대면, 비대면 통합 신청서 기간별 달력셋팅 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 월: 1; 화: 2
| 운영 | 부경대 대면, 비대면 통합 신청서 자료 저장 및 검색 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 화: 2
| 운영 | 부경대 대면, 비대면 통합 신청서 관리자 분석 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 화
| 운영 | 부경대 신청서 검색 페이지및 결과 페이지 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
| 운영 | 부경대 신청서 관리자 페이지 수정 및 달력 추가 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 수: 2
| 운영 | 부경대 신청서 공문발송용 메인 페이지 생성 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 목: 2; 금: 1
인트라넷 | 운영 | 연차 승인관련 관리자 리스트 페이지 수정작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
| 운영 | 스마트반차 메뉴 추가 후 관련 파일 수정 |  | 중 | 90% | bar: 합계; 화
| 운영 | 연차 승인관련 관리자 승인진행중 리스트 작업 |  | 중 | 80% | 합계: 4; 수: 1; 목: 1; 금: 2
| 운영 | 홈페이지 구축 메일 확인 |  | 중 | 0%
| 운영 | 연차 승인관련 마이페이지 작업 |  | 중 | 50% | 합계: 4; 목: 2; 금: 2
기타 |  | 세콤 출퇴근 엑셀파일 자동 저장 기능 | 차후로 연기
|  | 인트라넷 모바일 적응형 | 차후로 연기
신사업
현대 CSR 홈페이지 구축
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항