## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 8 | 5 | [8 empty] | 중
기획팀 곽내영 / 2022. 04. 18 ~ 2022. 04. 22
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25.7 | 5.2 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 2.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6
SKB_개인 | 일일업무 | 모니터링 업무 | 월 : 담당자 별 모바일 기기로 PC보기 모니터링 진행 화/목: 담당자 별 PC 버전 모니터링 진행 수/금 : 담당자 별 MO 버전 모니터링 진행 | 상 | 100% | 2.2 | 0.5 | 1.5 | 0.2
|  | 이벤트 유입 분석 현황 데이터 전달 | 월: 타 빅배너 유입 현황 Sheet의 'New 핵심요금제' 수치 차이 발생 수: 수치 이상으로 11일~12일 데이터 변경 - 전체 검수 완료 목 : 21일 데이터 변경 - 수치 확인 | 상 | 100% | 5.2 | 1.5 | 0.6 | 2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
| 주간업무 | GBS 사내방송 업로드 |  | 상 | 100%
|  | 주간 경쟁사 동향 보고 (LG) |  | 상 | 100% | 1.4 | 0.6 | 0.8 |  |  |  | 0.5 | 0.5
| 월간업무 |  |  | 상 | 100%
| 상시 배정 업무 | [웹작업요청] 디자인 센터 내 파일 업로드 요청 - On-Air, On-AD Brand Guidelines (~4/19) |  | 상 | 100% | 0.7 |  | 0.7
|  | B tv > VOD 안내 > 추천 VOD' 탭에 따른 타이틀 수정(~4/18) |  | 상 | 100% | 1 | 1
|  | B tv 패밀리 페이지 수정 (NUGU opal 삭제) (~4/18) |  | 상 | 100% | 1.2 | 1.2
|  | 홈페이지 '이벤트/혜택 > 요금할인' 오류 수정 (~4/19) |  | 상 | 100% | 0.7 |  | 0.7
|  | 홈페이지공지_B tv 실시간 채널 송출 종료 안내 (Olive) (~4/20) |  | 상 | 100% | 0.3 |  |  | 0.3
|  | 4월 정기 PM 차단 설정 및 공지사항 등록 (~4/20) |  | 상 | 100% | 0.5 |  |  | 0.5
|  | PlayZ 유의사항 문장 추가 (~4/20) |  | 상 | 100% | 0.6 |  |  | 0.6
|  | [보도자료] SK브로드밴드, 시스코와 손 잡고 협업 솔루션 시장 본격 진출 (~4/21) |  | 상 | 100% | 0.5 |  |  |  | 0.5
|  | (B tv ZEM 키즈 / TV 앱 안내) 명칭 검수 진행 |  | 상 | 100% | 2 |  |  |  | 2
|  | Apple TV+무료체험 이벤트 페이지 수정 요청의 건(문장 삭제) (~4/21) |  | 상 | 100% | 0.8 |  |  |  | 0.8
|  | [웹작업요청] IPTV 약관 변경에 따른 개정약관 업로드 요청 (~4/22) |  | 상 | 100% | 0.2 |  |  |  |  | 0.2
|  | 홈페이지공지_B tv 케이블 채널명 변경 안내 (드라마H, SKY, TRENDY, NQQ, MG소비자TV) (~4/22) |  | 상 | 100% | 0.6 |  |  |  |  | 0.6
|  | Apple TV 이벤트 유의사항 문장 삭제 요청건 (~4/22) |  | 상 | 100% | 0.6 |  |  |  |  | 0.6
|  | B tv ZEM 키즈, TV 앱 안내 - 홈페이지 오류 수정 요청건(검수, 기획안 작성, 디자인요청, 퍼블요청) | 글씨 수정만 완료한 상태 | 상 | 100% | 3 |  |  |  |  | 3 | 1.5
| 이벤트 |  |  | 상 | 100% | 1.3 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.1
|  |  |  | 상 | 100%
|  | 호호이벤트 검수 진행 |  | 상 | 100%
| SKB 업무일정 WBS 엑셀 업데이트 |  |  | 상 | 100% | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 업무 교육 및 회의 | (+기타 : 법정의무교육) |  | 상 | 100% | 1.9 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3
| 주간보고 |  |  | 상 | 100% | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항