## 4월 3주 주간보고
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
디자인팀 홍서율 / 2022. 04. 18 ~ 2022. 04. 22
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 26.3 | 5.1 | 5 | 5 | 5 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | B샵 | 사은품 페이지 개선
|  | └ 모바일 시안 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 5; 월: 0.6; 목: 3.2; 금: 1.2
|  | └ web 시안 제작 |  | 상 | 100% | 합계: 5.6; 월: 3; 화: 2; 금: 0.6
|  | └ web/mo 신규 사은품 페이지 내 추가 | 산출물 최종 정리 및 공유 완료 | 상 | 100% | 합계: 2; 금: 2
|  | └ web/mo 사은품 썸네일 제작 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 금: 0.6
|  | 친구추천 이벤트 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 월: 0.3
|  | 제휴DB 버즈빌 이벤트 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.1; 월: 0.1
|  | 신규가입 이벤트 키비주얼 | 신규가입 제작X하기로 함 | 상 | - | 합계: 2.9; 수: 2.9
|  | 신규가입 이벤트 날짜 변경 | B샵, C샵(web/MO) | 상 | 100% | 합계: 0.6; 금: 0.6
|  | 제휴DB 삼성카드 이벤트 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 목: 0.4
|  | 캡스홈 이벤트 랜딩 배너 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 수: 0.3; 금: 0.2
|  | 한샘 리클라이너 상세 페이지 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 수: 0.2
|  | 제휴DB 엘포인트 이벤트 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 0.4; 금: 0.4
| 케이블샵 | 홈 화면 수정 |  | - | -
|  | └ 모바일 화면 수정 | 운영 반영 후 수정, 작업 요청 메일 전달 전 구두로 협의 후 작업 | 상 | 100% | 합계: 3.6; 화: 3; 목: 0.6
|  | 메인 하단 배너 제작(3종, web/mo) |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 수: 0.4
| B샵팀 업무 관련 | 디자인 피드백 및 검수, B샵팀 업무 관리 |  | - | - | 합계: 3.7; 월: 1.1; 수: 1.2; 목: 0.8; 금: 0.6
휴가/공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항