## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
서비스 운영 본부 운영1팀 - 오은지 / 2022-04-18 ~ 2022-04-22 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위 업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8
SK 운영 | 이벤트 제작 및 검수 | 오전 데일리 통계 |  | 상 | 100% | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
|  | [제휴DB]SK브로드밴드 이벤트 페이지 및 배너 신규 제작 (인모비) |  | 상 | 100% | 합계: 5; 월: 1.5; 화: 0.4; 수: 0.9; 목: 0.2; 금: 2
|  | B샵 사은품 목록 페이지 개선 |  | 상 | 100% | 합계: 3.7; 월: 1; 화: 1.5; 금: 1.2
|  | B샵 사은품 상품권 이미지 제작 |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 월: 0.4
|  | B샵 4월 신규 사은품 상세페이지 제작 |  | 상 | 100% | 합계: 3.7; 월: 1.5; 화: 1; 수: 1; 목: 0.2
|  | 제휴DB SK스토아 이벤트 |  | 상 | 100% | 합계: 3; 화: 1.5; 수: 1.5
|  | 사내유치 페이지 문구 수정 건 |  | 상 | 100% | 합계: 2.5; 수: 1; 목: 1.5
|  | 다이렉트샵 기존 사은품 상세페이지 상품군 영역 삭제 요청 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 목: 1; 금: 0.5
|  | 제휴DB 삼성카드 이벤트 |  | 상 | 100% | bar: 합계 to 월; 목
|  | 제휴유 엘포인트 이벤트 문구 수정 요청 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 금: 0.5
| 캠페인 코드 발급 | 대용량 캠페인 코드 발급 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.5
기타 | 서류 작성 | 주간업무보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 금: 0.2; 차주 예상 내역 금: 0.2
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항