## 주간업무
[5 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  | 8 | 5 | [8 empty] | 중
기획팀 김수정 / 2022. 04.18 ~ 2022. 04. 22
업무 진행 내역 |  |  |  | 업무 투입 내역
|  |  |  | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[5 empty] | 25.5 | 5.4 | 5.1 | 4.5 | 4.8 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB_개인 | 데일리업무 | 홈페이지 모니터링 | 2주씩 내영전임과 업무 교대 | 금주 진행 내역 진행 현황: 100%; 금주 진행 내역 합계: 3; 금주 진행 내역 월: 0.6; 금주 진행 내역 화: 0.6; 금주 진행 내역 수: 0.6; 금주 진행 내역 목: 0.6; 금주 진행 내역 금: 0.6
|  | 이벤트유입 현황 보고 | 2주씩 내영전임과 업무 교대
| 주간업무 | 주간 경쟁사 동향 보고 |  | 금주 진행 내역 합계: 1.2; 금주 진행 내역 월: 0.6; 금주 진행 내역 화: 0.6
|  | gbs사내방송 영상 업로드 | 2주씩 내영전임과 업무 교대 /수 : 수요뉴스 / 금 : gbs스페셜, Fandom 스쿼드 | 금주 진행 내역 진행 현황: 100%; 금주 진행 내역 합계: 0.6; 금주 진행 내역 수: 0.3; 금주 진행 내역 금: 0.3
| 운영 업무 | [이러닝인재개발원] 법정필수교육시청 | 각 과목 별 수료될때까지 진행 중 | 금주 진행 내역 진행 현황: 60%
|  | [WBS-2925] 제휴카드_SK브로드밴드_삼성카드_추가 |  | 금주 진행 내역 진행 현황: 100%; 금주 진행 내역 합계: 0.6; 금주 진행 내역 월: 0.6
|  | [WBS-2058] 홈페이지 마이너 오류 개선 작업 |  | 금주 진행 내역 진행 현황: 100%; 금주 진행 내역 합계: 2.4; 금주 진행 내역 월: 1.2; 금주 진행 내역 화: 1.2
|  | [WBS-1927] 공식 홈페이지 TV앱 현행화 요청 |  | 금주 진행 내역 진행 현황: 100%; 금주 진행 내역 합계: 4.5; 금주 진행 내역 월: 2.4; 금주 진행 내역 화: 1.2; 금주 진행 내역 금: 0.9
|  | [WBS-2128] Apple TV QR코드 영역 및 띄어쓰기 수정 |  | 금주 진행 내역 진행 현황: 50%; 금주 진행 내역 합계: 0.9; 금주 진행 내역 화: 0.9
|  | [WBS-2130] Apple TV_ 본이벤트_QR코드 영역 및 띄어쓰기 수정 |  | 금주 진행 내역 합계: 1.2; 금주 진행 내역 화: 0.6; 금주 진행 내역 수: 0.6
|  | 팀 회의 |  | 금주 진행 내역 합계: 0.6; 금주 진행 내역 수: 0.6
|  | [WBS-2147] 셋톱박스 페이지 삭제 요청 & 관리대장 업데이트 |  | 금주 진행 내역 합계: 2.4; 금주 진행 내역 수: 2.4
|  | [WBS-2160] B tv 우리동네광고 페이지 버튼 수정 |  | 금주 진행 내역 합계: 2.1; 금주 진행 내역 목: 1.2; 금주 진행 내역 금: 0.9
|  | [WBS-2163] 소상공인상품 타이틀 상단 수정(PC) |  | 금주 진행 내역 합계: 0.9; 금주 진행 내역 목: 0.6; 금주 진행 내역 금: 0.3
|  | [WBS-2164] 디자인 센터 내 파일 업로드 - 2nd TV 반값 포스터 |  | 금주 진행 내역 합계: 0.3; 금주 진행 내역 목: 0.3
|  | [WBS-2166] [디자인팀] 디자인 센터 내 파일 교체 요청 - Apple TV X배너 |  | 금주 진행 내역 합계: 0.3; 금주 진행 내역 목: 0.3
|  | TV 앱 안내 '뽀로로' 명칭 검수 |  | 금주 진행 내역 합계: 0.6; 금주 진행 내역 목: 0.6
|  | 모바일 마이페이지 로그인 랜딩페이지 개선 검수 |  | 금주 진행 내역 합계: 0.6; 금주 진행 내역 목: 0.6
|  | 산출물 업로드 |  | 금주 진행 내역 진행 현황: 100%; 금주 진행 내역 합계: 0.3; 금주 진행 내역 목: 0.3
|  | [WBS-2174] TV할부 페이지 LG TV 이미지 통일 |  | 금주 진행 내역 진행 현황: 100%; 금주 진행 내역 합계: 0.3; 금주 진행 내역 목: 0.3
|  | [WBS-2187] PlayZ 유의사항 문구 수정 |  | 금주 진행 내역 합계: 0.3; 금주 진행 내역 금: 0.3
|  | [WBS-2196] TV 앱 안내 페이지 내 앱 삭제 |  | 금주 진행 내역 합계: 1.2; 금주 진행 내역 금: 1.2
|  | [WBS-2201] 전기차충전사업 footer 지역방송 랜딩 수정 |  | 금주 진행 내역 합계: 0.3; 금주 진행 내역 금: 0.3
|  | [WBS-2206] B tv 우리동네광고 페이지 버튼 수정_PC |  | 금주 진행 내역 합계: 0.6; 금주 진행 내역 금: 0.6
| 주간보고 | 주간보고 작성 |  | 금주 진행 내역 진행 현황: 100%; 금주 진행 내역 합계: 0.3; 금주 진행 내역 금: 0.3
회의록 작성 | bar: 금주 진행 내역 수
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항