## 4월 3주 주간보고
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
디자인팀 공혜림 / 2022. 04. 18 ~ 2022. 04. 22
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | 개인 | 제휴카드_SK브로드밴드_삼성카드_추가 |  | -
|  | └ PC/MO 추가시안 |  | 상 | 100% | bar: 합계 to 월
호호이벤트 디자인
|  | └ PC시안 추가 1type |  | 상 | 100%% | bar: 합계 to 월
|  | └ MO시안 추가 1type |  | 상 | 100%% | bar: 합계 to 월
Btv우리동네 광고
|  | └ PC/MO 버튼추가 |  | 상 | 100%% | bar: 합계; 목
Btv_OCEAN_현행화
|  | └ PC/MO 현행화 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 목: 2
셋톱박스페이지 삭제 건_현행화 작업
|  | └ PC/MO 현행화 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 목: 2
|  | └ PC_Smart3 셋톱박스 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 금: 2
|  | └ MO_Smart3 셋톱박스 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 금: 2
TV할부 페이지 LG TV 이미지 변경
|  | └ PC 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 금: 0.5
| 기업 | WebEx 신규 런칭 이벤트 |  | -
|  | └ PC 이벤트 |  | 상 | 100% | 합계: 8.5; 월: 2; 화: 5; 수: 1.5
|  | └ MO이벤트 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 수: 1.5
|  | └ 배너 |  | 상 | 100% | 합계: 2.5; 수: 2; 금: 0.5
휴가/공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항