## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 1.5 | 0.9375 | [8 empty] | 중
서비스 운영 1본부 프론트엔드팀 양새로움 / 2022. 4. 18 ~ 2022. 4. 22
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB | 비샵 | 케이블샵 리뉴얼 진행 |  | 중 | 100% | 월: 1; 화: 3
| 비샵 | 바로가입 친구추천 이벤트 수정 요청 건 |  | 상 | 100% | bar: 월
| 개인 | <더 배트맨관> 이벤트 |  | 중 | 100% | bar: 월
| 비샵 | 제휴DB_SK스토아 이벤트 페이지 신규 제작 요청 |  | 중 | 100% | bar: 화
| 개인 | <스파이더맨: 노 웨이 홈> 가격인하 이벤트 퍼블 |  | 중 | 100% | bar: 수
| 비샵 | B샵 4월 신규 사은품 상세페이지 제작 |  | 상 | 100% | 수: 1; 목: 1; 금: 2
| 비샵 | 진행중 이벤트 리스트 그룹 분류 |  | 상 | 100% | 수: 1; 목: 2
| 비샵 | 다이렉트샵 내 장기고객 호호 이벤트 배너 수정 |  | 중 | 100% | bar: 수
| 비샵 | Apple TV 이벤트 수정(띄어쓰기/사용방법) |  | 중 | 100% | bar: 수; 금
| 개인 | 4월 3주차 위클리가이드 업데이트 |  | 중 | 100% | bar: 목
`
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항