## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
미래전략사업팀 이유정 / 2022-04-25 ~ 2022-04-29 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25.7 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5 | 4 | 3.4 | 4.6 | 5 | 3
기획팀 | 관리 | 진행중인 하기 외 프로젝트 관련 관리/피드백/회의 |  | 중 | 100% | 0.2 |  |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3
CONNECT+ | 관리 | 운영팀 관리(서포트/검토 및 피드백 진행) |  | 상 | 100% | 0.2 | 0.1 |  |  | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.1
|  | 주간보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 목: 0.2; 차주 예상 내역 수: 0.2
SKB B다이렉트샵 |  | 공수 산정을 위한 회의 진행 및 공수산정 진행 / 현업 메일 발송 |  | 상 | 100% | 합계: 0.7; 수: 0.3; 목: 0.4; 차주 예상 내역 수: 1
유셀러 |  | 회의 진행 |  | 상 | 100% | 합계: 4.1; 월: 1.6; 화: 1.8; 수: 0.7; 차주 예상 내역 수: 1
| 관리 | 프로젝트 관리 |  | 상 | 100% | 1.7 | 0.6 | 1 |  | 0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2
|  | 서비스 기획 |  | 상 | 75% | 5.8 | 1.2 | 2.3 | 1 | 1.3 |  | 1 | 1 | 0.3 |  | 1
|  | 주간보고서 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 목: 0.2; 차주 예상 내역 수: 0.2
|  | 타사서비스 검토 |  | 상 | 100% | bar: 합계 to 월
룸이오 |  | 회의 진행 ; 브레인스토밍 및 기능/와이어프레임 논의 |  | 상 | 100% | 합계: 0.7; 수: 0.7; 차주 예상 내역 월: 0.6; 차주 예상 내역 화: 0.6; 차주 예상 내역 수: 0.6
|  | 프로젝트 관리 |  | 상 | 100% | 1.3 |  |  | 1.1 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2
|  | 서비스 기획 |  | 상 | 40% | 3 |  |  | 1.3 | 1.7 |  | 1 | 1 | 0.3 |  | 1
|  | 주간보고서 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 목: 0.2; 차주 예상 내역 수: 0.2
기타 | 업무보고서 작성 | 주간업무보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 목: 0.2; 차주 예상 내역 금: 0.2
|  | 주간회의 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.6; 차주 예상 내역 월: 0.6
|  | 법정의무교육 온라인 과정 진행 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 화: 0.2; 목: 0.4
휴가 / 공휴일 | 대체휴무/연차 | 연차 |  |  |  | 합계: 5; 금: 5; 차주 예상 내역 목: 5
공휴일
기타
개선 / 건의사항