## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 박재희 / 2022-04-04 ~ 2022-04-08
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.5
CONNECT+ | 운영업무 | 일일 운영 및 일일보고 |  | 중 | 100% | 3.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1
U:seller | 회의 | 역할 분담 및 졍책회의 |  | 상 | 100% | 합계: 3; 월: 1; 화: 0.5; 수: 0.5; 목: 1
| 구축 | 팬매자 및 관리자 페이지 IA 작성 |  |  |  | 합계: 1.5; 월: 1.5
|  | 주문서 PC 화면 설계 추가 / 수정 |  |  |  | 합계: 4.5; 월: 1.5; 화: 2.5; 수: 0.5
|  | 주문서 MO 화면 설계 추가 / 수정 |  | 중 | 60% | 합계: 3.5; 화: 1.5; 수: 2; 차주 예상 내역 월: 1
|  | 회원가입 pop up PC/MO 화면 설계 추가 |  |  |  | 합계: 2; 수: 1.5; 목: 0.5
|  | 주문조회 로그인/대시보드 PC화면 설계 수정 |  |  |  | 합계: 2.5; 목: 2; 금: 0.5; 차주 예상 내역 월: 0.5
|  | 주문조회 상세 PC 화면 설계 수정 |  |  |  | 합계: 1; 목: 1; 차주 예상 내역 월: 0.5
|  | 주문조회 로그인/대시보드 MO화면 설계 수정 |  |  |  | 합계: 2; 금: 2; 차주 예상 내역 월: 1
주문조회 상세 MO 화면 설계 수정 | bar: 합계; 금 to 차주 예상 내역 월
기타 | 업무보고서 | 주간업무보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 금: 0.5; 차주 예상 내역 금: 0.5
휴가 / 공휴일 | x
개선 / 건의사항 |  | X