## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
디자인팀 황지영 / 2022. 04.25 ~ 2022. 04.29
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 26.4 | 6.1 | 5.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | 케이블샵 | 하이브리드 이벤트 신규페이지 제작 |  | 상 | 100%
└ 신규페이지 키비주얼 수정 작업 (mo) | bar: 월
|  | └ 신규페이지 상세화면 수정 (mo) |  |  |  | 월: 2.5; 화: 0.5
|  | └ 신규페이지 현업 피드백 반영 (pc) |  |  |  | 화: 1; 수: 1; 목: 1.5
|  | └ 신규페이지 현업 피드백 반영 (mo) |  |  |  | 수: 2.5; 목: 1.5
|  | 하이브리드 이벤트 신규페이지 배너 제작 |  | 상 | 100%
|  | └ 비샵 메인 상단 배너 (pc) |  |  |  | 화: 0.2
|  | └ 비샵 메인 상단 배너 (mo) |  |  |  | 화: 0.2
└ 비샵 메인 상단 배너 수정 (pc) | bar: 목
└ 비샵 메인 상단 배너 수정 (mo) | bar: 목
|  | 메인화면 상품영역 상품 구성 |  | 중 | 100%
|  | └ 케이블샵 메인화면 상품영역 아이콘 수정 (pc) |  |  |  | 화: 0.2
|  | └ 케이블샵 메인화면 상품영역 아이콘 수정 (mo) |  |  |  | 화: 0.2
|  | Btv 케이블 다이렉트 배너 수정 건 |  | 상 | 100%
|  | └ 오브젝트 크기 수정 (pc) |  |  |  | 월: 0.5
|  | 방송이벤트 키카피 수정 |  | 상 | 100% | 금: 0.2
|  | └ Btv 케이블방송 키카피 수정 (pc) |  |  |  | 금: 0.2
|  | └ Btv 케이블방송 키카피 수정 (mo) |  |  |  | 금: 0.2
|  | └ Btv 케이블 다이렉트 키카피 수정 (pc) |  |  |  | 금: 0.2
|  | └ Btv 케이블 다이렉트 키카피 수정 (mo) |  |  |  | 금: 0.2
|  | └ Btv 케이블 디지털 키카피 수정 (pc) |  |  |  | 금: 0.2
|  | └ Btv 케이블 디지털 키카피 수정 (mo) |  |  |  | 금: 0.2
|  | └ Btv 케이블 다이렉트 메인상단 배너 키카피 수정 (pc) |  |  |  | 금: 0.3
|  | └ Btv 케이블 다이렉트 메인상단 배너 키카피 수정 (mo) |  |  |  | 금: 0.2
|  | └ Btv 케이블 다이렉트 리스트 배너 키카피 수정 (pc) |  |  |  | 금: 0.3
|  | └ Btv 케이블 다이렉트 리스트 배너 키카피 수정 (mo) |  |  |  | 금: 0.3
| B샵 | [제휴 DB] SK브로드밴드 이벤트 페이지 (인모비) |  | 상 | 100%
|  | └ 배너디자인 수정 (300x250) |  |  |  | 월: 0.2
|  | └ 배너디자인 수정 (600x100) |  |  |  | 월: 0.2
|  | └ 배너디자인 수정 (480x320) |  |  |  | 월: 0.2
|  | LMS신규 가입 이벤트 수정 |  | 상 | 10% | bar: 화
└ 스파벅스 기프티콘 지급 부분 삭제
|  | └ 키비주얼 디자인 수정 |  |  |  | 수: 1.5
| B tv | 4월 4주차 위클리가이드 |  | 상 | 100%
|  | └ 위클리가이드 디자인 (pc) |  |  |  | 화: 0.5
|  | └ 위클리가이드 디자인 (mo) |  |  |  | 화: 0.5
|  | 5월 추천신작 |  | 상 | 100%
|  | └ 5월 추천신작 디자인 (pc) |  |  |  | 화: 0.5
|  | └ 5월 추천신작 디자인 (mo) |  |  |  | 화: 0.5
|  | <돌아온 수퍼 소닉관> 이벤트 |  | 상 | 100%
└ 이벤트 디자인 (pc) | bar: 금
|  | └ 이벤트 디자인 (mo) |  |  |  | 금: 0.5
|  | └ 리스트 배너 디자인 (pc) |  |  |  | 금: 0.5
|  | └ 리스트 배너 디자인 (mo) |  |  |  | 금: 0.5
| 개인 | 마이페이지_요금내역조회
|  | └ 시안 작업 (mo) |  |  |  | 월: 1.5
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항